一级建造师执业资格考试

《建设工程项目管理》直播交流

讲师：李娜

建设工程项目管理直播交流

一、介绍考情、学习方法（合理安排时间、有侧重）

二、重要考点梳理（如何考、如何记）

三、问题解答: http://www.jianshe99.com/jianzao/jingyan/ch1508183981.shtml

| 章节 | 内容 | 2013年 | 2014年 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 建设工程项目的组织与管理 | 29 | 34 |
| 2000 | 建设工程项目施工成本控制 | 14 | 14 |
| 3000 | 建设工程项目进度控制 | 13 | 18 |
| 4000 | 建设工程项目质量控制 | 28 | 23 |
| 5000 | 建设工程职业健康安全与环境管理 | 16 | 13 |
| 6000 | 建设工程合同与合同管理 | 22 | 25 |
| 7000 | 建设工程项目信息管理 | 5 | 3 |
| 合计 |  | 130 | 130 |

合格标准：78分

一、学习方法

1.抓重点、做模拟试题进行演练，进行查漏补缺的复习。（做模拟题、看真题）

2.把握每套试题的时间。在2小时左右完成，测试成绩应在90分左右，留有充足检查和涂卡的时间。

3.单选题运用排除法、猜测法；多选题采取谨慎原则。

4.关注考前半个月提供的冲关宝典，考前一周左右的模拟试卷。（精品、实验班的学生）

5.注意身体、调节好心态！

二、2015年一级建造师项目管理重点梳理

1Z201000　建设工程项目的组织与管理（30分）

组织是目标能否实现的决定性因素。P17/12行

1010　建设工程管理的内涵和任务

1.	建设工程项目的全寿命周期包括项目的决策、实施和使用阶段。

2.	项目立项（立项批准）是项目决策的标志，决策阶段管理主要任务是项目定义。

3.	建设工程管理包括：（项目管理是建设工程管理的一部分）

（1）决策阶段的管理—开发管理、（2）实施阶段的管理—项目管理、（3）使用阶段的管理——设施管理

4.	建设工程管理工作是一种增值服务工作，核心任务是为工程的建设和使用增值。

1020　建设工程项目管理的目标和任务(4-5分)

1.	项目的实施阶段包括设计前的准备阶段、设计阶段、施工阶段、动用前准备阶段和保修期。

2.	建设工程项目管理的时间范畴是建设工程项目的实施阶段。

3.	建设工程项目管理的内涵是：自项目开始至项目完成，通过项目策划和项目控制，以使项目的费用目标、进度目标和质量目标得以实现。

4.	项目管理的核心任务是项目的目标控制。

5.	各参与方项目管理的目标和任务（重点）

| 参与方 | 目标 |  |  |  | 项目管理涉及 阶段 | 任务 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 进度 | 质量 | 费用 | 安全 |  |  |
| 业主方 | 进度 (动用、 交付) | 质量 | 投资 |  | 全寿命 | 三控、三管、一协调（安全管理是最重要的） |
| 设计方 | 进度 | 质量 | 工程造价 ＋成本 |  | 主要在设计阶段，涉及其他的实施阶段 | 与设计有关的三控、三管、一协调 |
| 项目总 承包方 | 进度 | 质量 | 投资＋成本 | 安全 | 实施阶段全过程 | 三控、三管、一协调 |
| 施工方 | 进度 | 质量 | 成本 | 安全 | 主要在施工阶段，不含设计阶段 | 与施工有关的三控、三管、一协调 |
| 供货方 | 进度 | 质量 | 成本 |  | 主要施工阶段 | 与供货有关的三控、三管、一协调 |

P13：建造师的业务范围并不仅限于在项目（实施阶段）的工程项目管理工作，还包括项目决策阶段的管理和项目使用阶段的物业管理（设施管理）。即，全寿命周期。

P15：工程总承包项目管理的主要内容（多选考点）
　　（1）任命项目经理，组建项目部,进行项目策划并编制项目计划；
　　（2）实施设计管理，采购管理，施工管理,试运行管理；
　　（3）进行项目范围管理，进度管理，费用管理,设备材料管理，资金管理，质量管理，安全、职业健康和环境管理，人力资源管理，风险管理，沟通与信息管理，合同管理，现场管理，项目收尾。

1030　建设工程项目的组织(2-4分)

1.	影响一个系统目标实现的因素：（1）组织；（2）人的因素：包括管理人员和生产人员的数量和质量；（3）方法和工具：包括管理的方法与工具以及生产的方法与工具。

2.	系统的目标决定了系统的组织，而组织是目标能否实现的决定性因素。（P1）

3.	控制项目目标的主要措施包括组织措施（最重要的措施）、管理措施、经济措施和技术措施。

4.组织工具是组织论的应用手段，包括：

（1）项目结构图

（2）组织结构图（管理组织结构图）

（3）工作任务分工表

（4）管理职能分工表

（5）工作流程图

00:19:12

4.1项目结构图通过树状图的方式对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目的所有工作任务。

4.2组织结构图反映一个组织系统中各组成部门（组成元素）之间的组织关系（指令关系）。

| 组织结构模式 | 指令源 | 优 点 | 缺 点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 职能组织 | 多个 | 直接和非直接下属下达指令 | 可能有多个矛盾的指令源 |
| 线性组织 | 一个 | 唯一的指令源 | 在特大型组织中指令路径过长 |
| 矩阵组织 | 两个 | 横向和纵向下达指令 | 指令矛盾时由最高指挥协调或决策 |

4.3 编制分工表。任务分解→明确任务（项目经理、主管工作部门或主管人员的工作任务）→编工作任务分工表。随着工程的进展，任务分工表还将不断深化和细化。

4.4 管理职能分工表

管理是由多个环节组成的过程，提出问题、筹划——提出问题的可能的方案，并对多个可能的方案进行分析、决策、执行、检查。

管理职能分工表是用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管理职能分工。

【易混点】管理职能分工表与岗位责任描述书的不同：

我国多数企业和建设项目的指挥或管理机构，习惯用岗位责任描述书来描述每一个工作部门的工作任务。管理职能分工表会暴露仅用岗位责任描述书时所掩盖的矛盾。

业主方和项目参与各方都应该编制各自的项目管理职能分工表。

如使用管理职能分工表还不足以明确每个工作部门的管理职能，则可辅以使用管理职能分工描述书。

4.5工作流程组织包括（3个，各自的举例）

（1）管理，如投资控制、进度控制、合同管理、付款和设计变更等流程；
（2）信息处理，如与生成月度进度报告有关的数据处理流程；
（3）物质，如钢结构深化设计工作流程，弱电工程物资采购工作流程，外立面施工工作流程等。
　　2.业主方和项目参与各方都应该编制各自的工作流程组织的任务。

5.合同结构图在项目管理中的应用

|  | 表达的涵义 | 图中矩形框的含义 | 矩形框连接的表达 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目结构图 | 对一个项目的结构进行逐层分解，以反映组成该项目所有工作任务（该项目的组成部分） | 一个项目的组成部分 | 直线 |
| 组织结构图 | 反映一个组织系统中各组成部门（组成元素）之间的组织关系（指令关系） | 一个组织系统中的组成部分（工作部门） | 单向箭线 |
| 合同结构图 | 反映一个建设项目参与单位之间的合同关系 | 一个建设项目的参与单位 | 双向箭线 |
| 工作流程图 | 反映一个组织系统中各项工作之间的逻辑关系 | 工作内容 | 单向箭线 |
| 管理职能分工表 | 用表的形式反映项目管理班子内部项目经理、各 工作部门和各工作岗位对各项工作任务的项目管 理职能分工。表中用拉丁字母表示管理职能 |  |  |

1040　建设工程项目策划（2-3分）

1.	建设工程项目策划旨在为项目建设的决策和实施增值。实质是知识管理的过程，是开放性的工作过程。

2.	建设工程项目决策阶段策划的主要任务是定义项目开发或建设的任务和意义；

建设工程项目实施阶段策划的主要任务是确定如何组织该项目的开发或建设；

建设工程项目实施阶段管理的主要任务是通过管理使项目的目标得以实现；

建设工程项目决策阶段管理的主要任务是确定项目的定义。

【注意区分】

3.基本内容：

决策阶段：

①环境和条件调查与分析；

②项目定义和项目目标论证；

③组织策划（决策期…，实施期组织总体方案）；

④管理策划（项目实施期、运营期设施、运营期经营管理总体方案）；

⑤合同策划（决策期…，实施期合同结构总体方案）；

⑥经济策划（分析、方案、计划）；

⑦技术策划（分析和论证）。

实施阶段：

①实施的环境和条件调查分析；

②项目目标分析和再论证；

③项目实施的组织策划；

④项目实施的管理策划（项目管理、风险、保险）；

⑤项目实施的合同策划；

⑥项目实施的经济策划；

⑦项目实施的技术策划；

⑧项目实施的风险策划。

1050　建设工程项目采购的模式（5-6分）

1.	在国际上，业主方项目管理的方式主要有三种：

（1）自行项目管理

（2）委托项目管理咨询公司承担全部业主方项目管理的任务

（3）委托项目管理咨询公司与业主方人员共同进行项目管理，业主方从事项目管理的人员在项目管理咨询公司委派的项目经理的领导下工作。

2.	设计任务委托模式：

在国际上，建筑师事务所往往起着主导作用。

我国业主方主要通过设计招标的方式选择设计方案和设计单位，而在国际上不少国家有设计竞赛条例。

3.	项目总承包的模式：总包向业主负责，分包对总包负责，连带责任

工程总承包有两种方式：（1）设计——施工总承包（2）设计采购施工总承包

建设项目工程总承包的主要意义并不在于总价包干和“交钥匙”，其核心是通过设计与施工过程的组织集成，促进设计与施工的紧密结合，以达到为项目建设增值的目的。

在国际上，民用项目总承包的招标多数采用项目功能描述的方式，而不采用项目构造描述的方式。

建设项目工程总承包方的工作程序如下（多选考点）

①项目启动：任命项目经理，组建项目部。②项目初始阶段；③设计阶段；④采购阶段；⑤施工阶段；⑥试运行阶段； ⑦合同收尾：取得合同目标考核证书，办理结算手续，清理各种债权债务；缺陷通知期限满后取得履约证书。⑧项目管理收尾：办理项目资料归档，进行项目总结，对项目部人员进行考核评价，解散项目部。

4.	施工任务的委托模式：

|  | 施工总承包 | 施工总承包管理 |
| --- | --- | --- |
| 投资 | （1）以施工图设计为投标报价的基础，投标人的投标报价较有依据； （2）在开工前就有较明确的合同价，有利于业主的总投资控制； （3）若在施工过程中发生设计变更，可能会引发索赔。 | （1）一部分施工图完成后，业主就可单独或与施工总承包管理单位共同进行该部分工程的招标，分包合同的投标报价和合同价以施工图为依据； （2）在进行对施工总承包管理单位的招标时， 只确定施工总承包管理费，而不确定工程总造 价，这可能成为业主控制总投资的风险； （3）如果业主方与分包人直接签约，有可能 增加业主方的风险。 |
| 进度 | 建设周期长（最大缺点） | 可缩短建设周期 |
| 质量 | 质量取决于总包方管理和技术水平 | “他人控制”，质量控制有利 |
| 合同 | 一次招标，有利于合同管理 | 业主招标合同管理工作量大 |
| 组织 协调 | 比平行发包协调工作少，业主有利 | 基本出发点减轻业主的协调工作 |
| 委托 范围 | 一个施工单位或施工单位联合体或合作体 | 一个施工单位或施工单位联合体或合作体。总包 管理不具体施工，如施工需参加招投标 |

施工总承包管理与施工总承包模式的比较

|  | 施工总承包 | 施工总承包管理 |
| --- | --- | --- |
| 工作开展程序不同 | 设计完成→总承招标→施工 | 部分施工图完成→招标→施工，缩短建设周期 |
| 合同关系 | 直接与分包单位签 | 业主、总承包管理均可与分包单位签 |
| 分包单位的选择和认可 | 总承包单位选择， 业主认可 | 若业主选择，总承包管理单位认可 |
| 对分包单位的付款 | 总承包单位支付 | 业主、总承包管理单位都可支付，业主直接支付需总包管理单位认可 |
| 对分包单位的管理和服务 | 既负责对现场施工的总体管理和协调，也要负责向分包人提供相应的配合施工服务 |  |
| 施工总承包管理的合同价格 |  | 只确定施工总承包管理费，合同总价不是一次确定。分包合同价对业主是透明的 |

1060　建设工程项目管理规划的内容和编制方法（1-3分）

1.	建设工程项目管理规划是指导项目管理工作的纲领性文件

2.	建设工程项目管理规划涉及项目整个实施阶段，属于业主方项目管理的范畴。

3.	项目管理规划包括项目管理规划大纲和项目管理实施规划。

4.	项目管理规划大纲应由组织的管理层或组织委托的项目管理单位编制。 项目管理实施规划应由项目经理组织编制。

5.	P49-50

【记忆技巧】规划大纲与实施规划包含的内容，前者以规划结尾，后者大部分以计划结尾

|  | 项目管理规划大纲 | 项目管理实施规划 |
| --- | --- | --- |
| 编制 程序 | （1）明确项目目标 （2）分析项目环境和条件 （3）收集项目的有关资料和信息 （4）确定项目管理组织模式、结构和职责 （5）明确项目管理内容 （6）编制项目目标计划和资源计划 （7）汇总整理，报送审批 | （1）了解项目相关各方的要求 （2）分析项目条件和环境 （3）熟悉相关法规和文件 （4）组织编制 （5）履行报批手续 |

1070　施工组织设计的内容和编制方法（3分）

1.定义：以施工项目为对象编制的，用以指导施工的技术、经济和管理的综合性文件。

2.主持编制：项目负责人

| 分类 | 内容 | 编制对象 |
| --- | --- | --- |
| 施工组织总设计 | 工程概况、总体施工部署、施工总进度计划、总体施工准备与主要资源配置计划、主要施工方法、施工总平面布置 | 单位工程群体、特大型项目 |
| 单位工程施工组织设计 | 工程概况、施工部署、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、主要施工方案、施工现场平面图 | 单位（子单位）工程 |
| 施工方案 | 工程概况、施工安排、施工进度计划、施工准备与资源配置计划、施工方法及工艺要求 | 分部（分项）工程或专项工程 |

| 需要编制施工组织总设计的大型工程项目 | ①25层以上的房屋建筑工程； ②高度100m及以上的构筑物或建筑物工程； ③单体建筑面积3万㎡及以上的房屋建筑工程； ④单跨跨度30m及以上的房屋建筑工程； ⑤建筑面积10万㎡及以上的住宅小区或建筑群体工程； ⑥单项建安合同额在1亿元及以上的房屋建筑工程。 【25层高100米，3万平跨30米，10万方及1亿元】 |
| --- | --- |

| 分类 | 审批人 |
| --- | --- |
| 施工组织总设计 | 总承包单位技术负责人 |
| 单位工程施工组织设计 （规模较大的分部分项和专项工程施工方案） | 施工单位技术负责人或技术负责人授权的技术人员 |
| 施工方案 - 重难点的分部分项、专项 | 项目技术负责人 - 施工单位组织专家评审，施工单位技术负责人批准 |

1080　建设工程项目目标的动态控制（2-5分）

1.	项目目标动态控制的工作程序

2.	项目目标动态控制的纠偏措施：

| 组织措施 | 调整项目组织结构、任务分工、管理职能分工、工作流程组织、 管理班子人员【记忆】人、分工、组织、流程 |
| --- | --- |
| 管理措施 | 合同措施、管理方法和手段、强化/施工管理 |
| 经济措施 | 加快工程施工进度所需资金 |
| 技术措施 | 调整设计、改变施工方案、施工机具 |

3.	项目目标动态控制的核心是，在项目实施的过程中定期地进行项目目标的计划值和实际值的比较，当发现项目目标偏离时采取纠偏措施。

4.投资的计划值与实际值的比较

1090　施工企业项目经理的工作性质、任务和责任（４-5分）

1.	过渡期满后，大、中型工程项目施工的项目经理必须由取得建造师注册证书的人员担任，但取得建造师注册证书的人员是否担任工程项目施工的项目经理，由企业自主决定。

2.	建筑施工企业项目经理，是指受企业法定代表人委托对工程项目施工过程全面负责的项目管理者，是建筑施工企业法定代表人在工程项目上的代表人。

3.	建造师是一种专业人士的名称，项目经理是一个工作岗位的名称。

4.	在国际上，项目经理是企业任命的一个项目的项目管理班子的负责人，但他并不一定是（多数不是）一个企业法定代表人在工程项目上的代表人。

5.	项目经理在承担工程项目施工管理过程中应履行的职责（P62）

（1）贯彻执行国家和工程所在地政府的有关法律、法规和政策，执行企业的各项管理制度；

（2）严格财务制度，加强财经管理，正确处理国家、企业与个人的利益关系；

（3）执行项目承包合同中由项目经理负责履行的各项条款；

（4）对工程项目施工进行有效控制，执行有关技术规范和标准，积极推广应用新技术，确保工程质量和工期，实现安全、文明生产，努力提高经济效益。

6.	项目经理在承担工程项目施工管理过程中可行使的管理权力（P62）

（1）组织项目管理班子；

（2）以企业法定代表人的代表身份处理与所承担的工程项目有关的外部关系，受托签署有关合同；

（3）指挥工程项目建设的生产经营活动，调配并管理进入工程项目的人力、资金、物资、机械设备等生产要素；

（4）选择施工作业队伍；

（5）进行合理的经济分配；

（6）企业法定代表人授予的其他管理权力。

7.	项目管理目标责任书应在项目实施之前，由法定代表人或其授权人与项目经理协商制定。

8.	编制项目管理目标责任书的依据（多选）

（1）项目合同文件

（2）组织的管理制度

（3）项目管理规划大纲

（4）组织的经营方针和目标

9.项目经理职责（参考《建设工程项目管理规范》）（P63～64）

（1）项目管理目标责任书规定的职责；

（2）主持编制项目管理实施规划，并对项目目标进行系统管理；

（3）对资源进行动态管理；

（4）建立各种专业管理体系，并组织实施；

（5）进行授权范围内的利益分配；

（6）收集工程资料，准备结算资料，参与工程竣工验收；

（7）接受审计，处理项目经理部解体的善后工作；

（8）协助组织进行项目的检查、鉴定和评奖申报工作。

10.项目经理权限（参考《建设工程项目管理规范》）（P64）

（4参与、2授权、1主持、1制定）
　　（1）参与项目招标、投标和合同签订；
　　（2）参与组建项目经理部；
　　（3）主持项目经理部工作；
　　（4）决定授权范围内的项目资金的投入和使用；
　　（5）制定内部计酬办法；
　　（6）参与选择并使用具有相应资质的分包人；
　　（7）参与选择物资供应单位；
　　（8）在授权范围内协调与项目有关的内、外部关系；
　　（9）法定代表人授予的其他权力。

11.项目经理由于主观原因，或由于工作失误有可能承担法律责任和经济责任。政府主管部门将追究的主要是其法律责任，企业将追究的主要是其经济责任。

12.沟通的五要素：沟通主体、沟通客体、沟通介体、沟通环境和沟通渠道。其中：沟通主体在沟通过程中处于主导地位。

13.沟通能力包含表达能力、争辩能力、倾听能力、设计能力。

13.沟通障碍的形式

| 组织的沟通障碍 | 如组织机构过于庞大、中间层次过多 |
| --- | --- |
| 个人的沟通障碍 | 个性因素所引起的障碍；知识、经验水平的差距所导致的障碍；个性记忆不佳所造成的障碍；对信息的态度不同所造成的障碍；相互不信任所产生的障碍；沟通者的畏惧感以及个人心理品质也会造成沟通障碍 |

14. 项目人力资源管理的目的是调动所有项目参与人的积极性。

15.我国目前施工企业劳动用工种类：

（1）企业自有职工

（2）劳务分包企业用工

（3）施工企业直接雇佣的短期用工

| 用工的分类 | - 企业自有职工、劳务分包企业用工、施工企业直接雇佣的短期用工（临时工） |
| --- | --- |
| 用工管理 | - 按规定办理用工手续，不得使用零散工 - 自用工之日起订立书面劳动合同，一式三份 - 不允许劳务分包企业使用未签订合同的劳动者 - 建筑施工企业在当地建筑企业信息管理系统中如实填报劳务档案中的有关情况 |
| 工资支付 | - 至少每月支付一次工资，不得低于最低标准，每季度末结清 - 延期支付工资，不得超过30日 |

1100　建设工程项目的风险和风险管理的工作流程（3分）

- 建设工程施工风险类型：

| 组织风险 | 组织结构模式；工作流程组织；任务分工和管理职能分工；各方人员构成、资历、经验和能力 |
| --- | --- |
| 经济与管理风险 | 宏观微观经济情况；资金供应条件；合同风险；现场与公用防火设施的可用性及其数量； 事故防范措施计划；人身安全控制计划和信息安全控制计划 |
| 工程环境风险 | 自然灾害；地质条件；气象条件；引起火灾和爆炸的因素 |
| 技术风险 | 勘测资料和文件；设计文件；施工方案；工程物资；工程机械 |

2.	风险管理的工作流程：

| 流程 | 内容 |
| --- | --- |
| 风险识别 | ①收集信息；②确定风险因素；③编制项目风险识别报告 |
| 风险评估 | ①分析风险因素发生概率；②分析风险损失量；③确定各种风险的风险量和风险等级 |
| 风险响应 | 风险对策包括：规避、减轻、自留、转移及其组合；其中投保是风险转移措施 |
| 风险控制 | 预测风险，进行监控预警 |

1110　建设工程监理的工作性质、工作任务和工作方法（3分）

| 特点 | 服务性；科学性；独立性；公平性 |  |
| --- | --- | --- |
| 依据 | 法律法规及技术标准；设计文件；建设工程承包合同 |  |
| 批准 事项 | 未经监理工程师签字：①建筑材料、构配件和设备不得使用或安装；②不得进行下一道工序的施工 | 未经总监签字，建设单位不得：①拨付工程款；②进行竣工验收 |
| 方式 | 旁站；巡视；平行检验，发现安全隐患要求施工企业改正；拒不整改或不停止施工的，向有关部门报告 |  |
| 职责 | 代表建设单位，对施工质量承担监理责任，对安全生产承担监理责任，我国监理属于业主方项目管理范畴 | 审查施工组织设计中的安全技术措施或者专项施工方案是否符合工程建设强制性标准 |

| 施工准备阶段监理工作任务 | ①审查质安措施、专项施工方案是否符合工程建设强制性标准； ②参与设计交底； ③检查单位工程质量、安全生产管理制度及组织机构人员资格； ④检查专职安全生产管理人员配备情况； ⑤审核分包单位资质； ⑥检查施工单位试验室； ⑦查验施工单位测量放线成果； ⑧审查开工条件，签发开工令 |
| --- | --- |
| 施工阶段监理工作任务 | ①施工阶段的质量控制：核验测量放线；验收隐蔽工程、分部分项工程；审查工程材料、构配件、设备质量证明资料，抽检其质量；审查“四新”论证材料；检查施工单位测量检测仪器设备等。（施工过程中进行的） ②施工阶段的进度控制：监督按合同工期施工；审查进度计划；监理进度台账，向业主报告进度及存在问题； ③施工阶段投资控制； ④施工阶段的安全生产管理 |

|  | 编制、批准 | 编制时间 |
| --- | --- | --- |
| 监理规划 | 总监理工程师主持，专业监理参加编制； 由监理单位技术负责人审批 | 签订委托监理合同或收到设计文件开始编制 |
| 监理实施细则 | 监理机构编制；总监理工程师审批 | 工程施工前编制完成 |

|  | 编制依据 | 内容 |
| --- | --- | --- |
| 监理规划 | ①法律法规及项目审批文件； ②标准、设计文件和技术资料； ③监理大纲、合同文件 | ①工程概况； ②监理工作范围、内容、目标、依据、程序、制度、工作方法及措施； ③监理机构组织形式、人员配备、岗位职责； ④监理设施 |
| 监理实 施细则 | ①已批准的监理规划； ②标准、设计文件和技术资料； ③施工组织设计 | ①专业工程特点； ②监理工作流程、控制要点及目标值、方法和措施 |

1Z202000　建设工程项目施工成本控制（14分）

2010　施工成本管理的任务和措施(2-4分)

| 施工成本构成 | 直接成本：人工费、材料费、施工机具使用费 |
| --- | --- |
|  | 间接成本：管理人员工资、办公费、差旅交通费 |
| 施工成本管理的任务和环节 | ①施工成本预测；②成本计划；③成本控制；④成本核算；⑤成本分析；⑥成本考核。 （预计控核分考）前一个是后一个的基础 |
|  | 施工成本预测：预测是施工项目成本决策与计划的依据 |
|  | 成本计划指标确定方法（区分三类指标） 数量指标--数值（如单位工程成本计划指标） 质量指标--降低率（如施工项目总成本降低率） 效益指标--降低额（工程项目成本降低额） |
|  | 控制：从投标阶段开始至保证金返还全过程 |
|  | 核算：以单位工程为对象 对竣工工程的成本核算，应区分为竣工工程现场成本和竣工工程完全成本，分别由项目经理部和企业财务部门进行核算分析，目的在于分别考核项目管理绩效和企业经营绩效 |
|  | 分析：在核算的基础上进行，贯穿于施工成本管理的全过程。成本偏差控制，分析是关键，纠偏是核心 |
|  | 考核：是衡量成本降低的实际成果，对成本指标完成情况的总结和评价 |
| 施工成本管理的最根本最重要基础工作：建立管理责任体系 |  |

| 施工成本管理措施 | 组织措施：人、部门、分工、流程、组织、计划、能力、职能 |
| --- | --- |
|  | 技术措施：方案、方法、新材料 |
|  | 经济措施：资金、资源、激励、成本风险分析、费用开支 |
|  | 合同措施：合同结构、合同条款、索赔、降低风险，风险对策 |

2020　施工成本计划(4分)

1.施工成本计划分类：

| 施工成本计划的类型 | 概念 |
| --- | --- |
| 竞争性成本计划 | 施工项目投标及签订合同阶段的估算成本计划 |
| 指导性成本计划 | 选派项目经理阶段的预算成本计划，是项目经理的责任成本目标 |
| 实施性成本计划 | 项目施工准备阶段的施工预算成本计划，采用企业的施工定额通过施工预算的编制而形成 |

2.施工预算与施工图预算的区别：

|  | 施工预算 | 施工图预算 |
| --- | --- | --- |
| 编制的依据 | 施工定额 | 预算定额 |
| 适用的范围 | 是施工企业内部管理用的一种文件，与发包人无直接关系 | 同时适用于发包人、承包人 |
| 发挥的作用 | 是承包人组织生产、编制施工计划等的依据 | 是投标报价的主要依据 |
| 举例 | 脚手架根据施工方案确定的搭设方式和材料计算 | 按不同结构和高度，以建筑面积为基础计算 |
|  | 模板是接触面积 | 按混凝土体积综合计算 |

3.施工成本计划编制依据（09、11、14年考多选题）

（1）投标报价文件

（2）企业定额、施工预算

（3）施工组织设计或施工方案

（4）人工、材料、机械台班的市场价

（5）企业颁布的材料指导价、企业内部机械台班价格、劳动力内部挂牌价格

（6）周转设备内部租赁价格、摊销损耗标准

（7）已签订的工程合同、分包合同（或估价书）

（8）结构件外加工计划和合同

（9）有关财务成本核算制度和财务历史资料

（10）施工成本预测资料

（11）拟采取的降低施工成本的措施

（12）其他相关资料

4.施工成本计划的编制以成本预测为基础，关键是确定目标成本。

5.施工成本计划的编制方法

按成本构成可划分为：人工费、材料费、施工机具使用费、企业管理费

按项目组成编制的方法：首先把总成本分解到单项工程和单位工程中，再进一步分解到分部工程和分项工程中。（总体层面上考虑总的预备费，主要分项工程中安排适当的不可预见费）

按进度编制时，在编制进度网络计划时，一要考虑进度控制对项目划分的要求；二要考虑施工成本计划对项目划分的要求。 - 两种表示方法：成本计划直方图；时间成本累积曲线 - 如果所有工作都按最迟开始时间开始，对节约资金贷款利息是有利的，但是降低了项目按期竣工的保证率

2030　施工成本控制(2-4分)

1.施工成本控制的依据（注意P90施工成本计划依据进行区分）

（1）工程承包合同

（2）施工成本计划：是施工成本控制的指导文件

（3）进度报告：实际情况反映

（4）工程变更：一旦出现变更，工程量、工期和成本有可能发生变化

（5）施工组织设计

（6）分包合同

2.成本的过程控制中，有两类控制程序：

（1）管理行为控制程序

（2）指标控制程序

管理行为控制程序是对成本全过程控制的基础，指标控制程序则是成本进行过程控制的重点。两者是相对独立又相互联系，既相互补充又相互制约

3.施工成本的过程控制方法

| 人工费 | 1.量价分离； 2.人工费的影响因素 （1）社会平均工资水平；（2）生产消费指数；（3）劳动力市场供需变化；（4）政府政策；（5）人工的消耗量 3.控制人工费的方法 （1）制定先进合理的企业内部劳动定额；（2）提高技术水平和组织管理水平；（3）加强技术培训；（4）实行弹性需求的劳务管理制度 |  |
| --- | --- | --- |
| 材料费 | 量价分离，控制材料用量和材料价格 |  |
|  | 量的控制 | 定额控制、指标控制、计量控制、包干控制 |
|  | 价格控制 | 应用招标与询价方式控制材料、设备采购价格 |
| 施工机械使用费 | 首先满足施工需要，同时还要考虑到费用的高低和综合经济效益。由台班数量和台班单价两方面决定 |  |
| 施工分包费 | 询价；订立平等互利的分包合同；建立稳定的分包关系网络、加强施工验收和分包结算 |  |

4.赢得值法（会计算、结论分析）

| 三个基本参数 | 已完工作预算费用（BCWP）=已完成工作量×预算单价 |
| --- | --- |
|  | 计划工作预算费用（BCWS）=计划工作量×预算单价 |
|  | 已完工作实际费用（ACWP）=已完成工作量×实际单价 |

| 四个评价指标 | 费用偏差（CV）=已完工作预算费用-已完工作实际费用=已完工程量×（预算单价－实际单价） 1.CV为负值时，即表示项目运行超出预算值 2.CV为正值时，表示项目运行节支，实际费用没有超出预算费用 |
| --- | --- |
|  | 进度偏差（SV）=已完工作预算费用-计划工作预算费用=（已完工程量－计划工程量）×预算单价 1.SV为负值时，表示进度延误，2.SV为正值时，表示进度提前 |
|  | 费用绩效指数（CPI）= 已完工作预算费用（BCWP）/已完工作实际费用（ACWP） 1.CPI小于1时，表示超支，2.CPI大于1时，表示节支 |
|  | 进度绩效指数（SPI）=已完工作预算费用（BCWP）/计划工作预算费用（BCWS） 1.SPI小于1时，表示进度延误，2.SPI大于1时，表示进度提前 |

【总结】偏差＞0，比值＞1，节约资金、工期提前，有利。

2040　施工成本分析（4分）

1.施工成本分析的基本方法：

| 比较法 | 又称“指标对比分析法”；对比技术经济指标，检查目标完成情况，分析产生差异的原因，挖掘降低成本的方法 |
| --- | --- |
| 因素分析法 | 又称连环置换法；用来分析各种因素对成本的影响程度。 替换顺序：先实物量，后价值量；先绝对值，后相对值。 |
| 差额计算法 | 因素分析法的一种简化形式，利用各个因素的目标值与实际值的差额来计算其对成本的影响程度 |
| 比率法 | 用两个以上的指标的比例进行分析的方法。 相关比率法；构成比率法；动态比率法 |

【应试要求】掌握4种方法的概念、第2、3种方法的计算

P113例题1Z202042-1及1Z202042-2要求会计算。区分P115，是成本增加的影响还是降低率提高的影响

2.综合成本的分析方法

| 分部分项工程成本分析 | 三算对比：已完工作的预算成本（来自投标报价成本）、目标成本（来自施工预算）、实际成本（来自施工任务的实际工程量、实耗人工、实耗材料）三算对比 ，对主要的进行分析 |
| --- | --- |
| 月（季）度成本分析 | 实际成本与预算成本对比，看成本是否降低； 实际成本与目标成本对比，看目标是否实现； 通过对技术措施执行效果的分析，寻求节约途径 |
| 年度成本 分析 | 依据年度成本报表，重点是针对下一年度的施工进展情况制定切实可行的成本管理措施，以保证施工项目成本目标的实现 |
| 竣工成本的综合分析 （13、14多） | 包括三个方面：①竣工成本分析； ②主要资源节超对比分析； ③主要技术节约措施及经济效果分析 |

1Z203000　建设工程项目进度控制18分

知识点：建设工程项目进度控制与进度计划系统

项目参建各方进度控制的目标和时间范畴并不相同

进度控制是一个动态的管理过程，包括（多选）

（1）进度目标的分析和论证，其目的是论证进度目标是否合理，进度目标是否可能实现。

（2）编制进度计划；

（3）进度计划的跟踪检查与调整。

1Z203010　建设工程项目进度控制与进度计划系统（2-5分）

1.最基本的工程管理原则：即在确保工程质量的前提下，控制工程的进度。施工进度控制并不仅关系到施工进度目标能否实现，它还直接关系到工程的质量和成本。

2.进度控制的任务

| 业主方 | 控制整个项目实施阶段的进度，包括控制设计准备阶段的工作进度、设计工作进度、施工进度、物资采购工作进度，以及项目动用前准备阶段的工作进度 |
| --- | --- |
| 设计方 | ·依据设计任务委托合同 ·在国际上，设计进度计划主要是出图计划 ·设计方应尽可能使设计工作的进度与招标、施工和物资采购等工作进度相协调 |
| 施工方 | 施工方应根据需要编制不同的控制性、指导性和实施性施工的进度计划，以及按不同计划周期（年度、季度、月度和旬）的施工计划等。 |
| 供货方 | 供货进度计划应包括供货的所有环节，如采购、加工制造、运输等 |

3.项目进度计划系统的建立

|  | 不同深度 | 不同功能 | 不同参与方 | 不同周期 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总进度规划 | 控制性 | 业主方 | 5年 |
| 2 | 项目子系统进度规划 | 指导性 | 设计 | 年度、季度、月度和旬 |
| 3 | 项目子系统中的单项工程进度计划 | 实施性 | 施工和设备安装 |  |
| 4 |  |  | 采购和供货 |  |
| 协调 | 1、2与3 | 同前 | 1、2、3与4 |  |

建设工程项目进度计划系统是由多个相互关联的进度计划组成的系统，它是项目进度控制的依据。

各种进度计划编制所需要的必要资料是在项目进展过程中逐步形成的。

用于进度计划的软件都是在工程网络计划原理的基础上编制的。可利用项目信息门户作为基于互联网的信息处理平台辅助进度控制。

进度计划系统：总进度纲要、二级进度计划、三级进度计划、四级进度计划。（注意：无一级）

1Z203020　建设工程项目总进度目标的论证（3-4分）

1.总进度目标：整个工程项目的，在项目决策阶段项目定义时确定的，项目管理的主要任务是在项目的实施阶段对项目的目标进行控制。业主方项目管理的任务。

2.在进行总进度目标控制前，首先应分析和论证进度目标实现的可能性。

3.大型建设工程项目总进度目标论证的核心工作是通过编制总进度纲要论证总进度目标实现的可能性。

总进度纲要:

（1）项目实施的总体部署；

（2）总进度规划；

（3）各子系统进度规划；

（4）确定里程碑事件的计划进度目标；

（5）总进度目标实现的条件和应采取的措施等。

4.项目总进度目标论证的工作步骤（记步骤、顺序、区分）

（1）调查研究和收集资料；

（2）项目结构分析；

（3）进度计划系统的结构分析；

（4）项目的工作编码；

（5）编制各层进度计划；

（6）协调各层进度计划的关系，编制总进度计划；

（7）若总进度计划不符合项目的进度目标，设法调整；

（8）若经过多次调整，进度目标无法实现，报告项目决策者。

·其中，调查研究和收集资料包括如下工作（多选）

（1）了解和收集项目决策阶段有关项目进度目标确定的情况和资料；

（2）收集与进度有关的该项目组织、管理、经济和技术资料；

（3）收集类似项目的进度资料；

（4）了解和调查该项目的总体部署；

（5）了解和调查该项目实施的主客观条件等。

·其中，大型建设工程项目的结构分析是根据编制总进度纲要的需要，将整个项目进行逐层分解，并确立相应的工作目录。

·其中，项目的工作编码指的是每一个工作项的编码，编码时应考虑下述因素：

（1）对不同计划层的标识；

（2）对不同计划对象的标识（如不同子项目）；

（3）对不同工作的标识（如设计、招标和施工工作等）。

1Z203030　建设工程项目进度计划的编制和调整方法（4-9分）

1.横道图网络计划法存在的问题 P127-128

2.工程网络计划

考点：网络图的表示、绘制、时间参数的计算

双代号网络计划、双代号时标网络计划、单代号网络计划

3.双代号绘图规则（考点：找出网络图中的绘制错误）

①必须正确表达已定的逻辑关系

②严禁出现循环回路

③节点之间严禁出现双向箭头或无箭头的连线

④严禁出现无箭头节点或箭尾节点的箭线

⑤当节点有多条箭线时，可使用母线绘制

⑥箭线不宜交叉，交叉不可避免时，可用过桥法或指向法

⑦网络图中应只有一个起点节点和一个终点节点

4.双代号网络计划时间参数的计算（必须会计算）

（1）最早开始时间（ESi-j），是指在各紧前工作全部完成后，工作 i-j有可能开始的最早时刻。（取大值）
　　（2）最早完成时间（EFi-j），是指在各紧前工作全部完成后，工作i-j有可能完成的最早时刻。
　　（3）最迟开始时间（LSi-j），是指在不影响整个任务按期完成的前提下，工作i-j必须开始的最迟时刻。
　　（4）最迟完成时间（LFi-j），是指在不影响整个任务按期完成的前提下，工作i-j必须完成的最迟时刻。
　　（5）总时差（TFi-j），是指在不影响总工期的前提下，工作i-j可以利用的机动时间。（计算常考点）
　　（6）自由时差（FFi-j），是指在不影响其紧后工作最早开始的前提下，工作i-j可以利用的机动时间。

【提示】原理性强，需听课程讲解辅以习题。不能仅记忆结论

5.双代号时标网络计划

◇ 以时间坐标为尺度编制的双代号网络计划

虚工作必须以垂直方向的虚箭线表示，有自由时差时加波形线表示。

6.单代号网络计划

（1）以节点及其编号表示工作，以箭线表示工作之间逻辑关系

（2）特点

①工作之间的逻辑关系清晰，不用虚箭线

②网络图便于检查和修改

③箭线长度不代表持续时间，不形象直观

④可能产生较多的纵横交叉现象

（3）绘制规则同双代号，增加一条

只应有一个起点节点和一个终点节点，如有多项时，应在网络的两端分别设置一项虚工作，作为起点节点和终点节点

单代号总时差：

终点节点的总时差，当计算工期＝计划工期，其值为０。

其他工作的总时差＝min{各紧后工作的总时差＋紧后工作与本工作的时间间隔}

时间间隔，注意与自由时差的区别

关键工作：总时差最小的工作是关键工作。

关键线路：全部由关键工作组成的线路，且关键工作之间的时间间隔全部为零。

7.单代号搭接网络计划

衔接关系——只有当其紧前工作全部完成之后，本工作才能开始。

搭接关系——只要其紧前工作开始一段时间后，即可进行本工作，而不需要等其紧前工作全部完成之后再开始。

时距——在搭接网络计划中相邻两项工作之间的时间差值。

①完成到开始（FTS）的搭接关系

②开始到开始（STS）的搭接关系

③完成到完成（FTF）的搭接关系

④开始到完成（STF）的搭接关系

箭线上方：时距

箭线下方：时间间隔

| 类型 | 双代号网络计划 | 单代号网络计划 | 单代号搭接网络计划 | 双代号时标网络 计划 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 关键工作的确定 | （1）当计划工期＝计算工期时，总时差为0的工作为关键工作； （2）当计划工期不等于计算工期时，网络计划中总时差最小的工作为关键工作。 |  |  |  |
| 关键线路的确定 | （1）总的工作持续时间最长的线路； （2）全部由关键工作组成的线路。 | （1）总的工作持续时间最长的线路； （2）全部由关键工作组成的线路，且关键工作之间的时间间隔全部为零。 | （1）总的工作持续时间＋搭接时间之和最长的线路； （2）全部由关键工作组成的线路，且关键工作之间的时间间隔全部为零。 | （1）总的工作持续时间最长的线路； （2）全部由关键工作组成的线路； （3）无波形线线路。 |

当计算工期不能满足计划工期时，可压缩关键工作的持续时间来满足计划工期要求。

（1）缩短持续时间而不影响质量和安全的工作。

（2）有充足备用资源的工作。

（2）缩短持续时间所需增加的费用相对较少的工作等。

【难点总结】

关键工作两端的节点必为关键节点，但两端为关键节点的工作不一定是关键工作。

关键节点必然在关键线路上，但由关键节点组成的线路不一定是关键线路。

当计划工期等于计算工期时，关键节点的最早时间与最迟时间必然相等。

8.进度计划调整的方法（采用进度前锋线）

如实际进度比计划进度拖后M天，而该工作的总时差为A，自由时差为B，此时

▲ M≤A，M≤B，则对总工期和紧后工作无影响

▲ 如M>A 或M>B，则对总工期推后M－A，使紧后工作的最早开始时间推后M－B

9.建设工程项目进度控制的措施（近2年3分）

| 组织措施 | 人、部门、组织、分工、流程、能力、计划、制度、会议等 |
| --- | --- |
| 管理措施 | 管理的思想、管理方法、管理手段、工程网络计划；承包方模式选择；风险管理措施；信息技术等 |
| 经济措施 | 资源、资金、激励等 |
| 技术措施 | 设计方案；施工方案、施工方法；改变施工机械等 |

【注意】组织措施其他考点

1.编制项目进度控制的工作流程：

（1）定义项目进度计划系统的组成；

（2）各类进度计划的编制程序、审批程序和计划调整程序等。

2.进度控制会议的组织涉及的内容：

（1）会议的类型；

（2）各类会议的主持人及参加单位和人员；

（3）各类会议的召开时间；

（4）各类会议文件的整理、分发和确认等。

1Z204000　建设工程项目质量控制25分左右

1Z204010　建设工程项目质量控制的内涵

1.项目质量控制的目标、任务与责任

| 质量 | 一组固有特性满足要求的程度。 包括：产品的质量；工作质量；质量管理体系运行的质量 |
| --- | --- |
| 建设工程项目质量 | 通过项目实施形成的工程实体的质量，是反映建筑工程满足相关标准规定或合同约定的要求。 质量特性：适用性、安全性、耐久性、可靠性、经济性、与环境的协调性 |
| 质量管理 | 在质量方面指挥和控制组织的协调的活动。 包括质量方针和质量目标的建立、质量策划、质量控制、质量保证和质量改进等 |
| 工程项目质量管理 | 项目实施过程中，指挥和控制项目参与各方关于质量的相互协调的活动，是围绕着使工程项目满足质量要求，而开展的策划、组织、计划、实施、检查、监督和审核等所有管理活动的总和 |
| 质量控制 | 是质量管理的一部分，是致力于满足质量要求的一系列相关活动： ①设定目标；②测量结果；③评价；④纠偏。 即在明确的质量目标和具体的条件下，通过行动方案和资源配置的计划、实施、检查和监督，进行质量目标的事前预控、事中控制、事后纠偏控制 |
| 工程项目质量控制 | 在项目实施整个过程中，项目参与各方致力于实现业主要求的项目质量总目标的一系列活动 |

2.项目质量控制的责任和义务（P159-161）

建设单位；勘察、设计单位；施工单位；监理单位

3.工程质量的形成过程和影响因素分析

| 质量需求的识别过程 | 决策阶段，明确质量目标 |
| --- | --- |
| 质量目标的定义过程 | 设计阶段，使目标具体化 |
| 质量目标的实现过程 | 施工阶段，形成工程实体 |

| 人的因素 决定性作用 | 1.个体的人的质量意识及质量活动能力（决策者、管理者和作业者） 2.群体的人的质量管理体系及其管理能力（建设单位、勘察设计单位等） |
| --- | --- |
| 机械因素 | 1.机械包括工程设备、施工机械和各类施工工器具。 2.施工机械设备是所有施工方案和工法得以实施的重要物质基础，合理选择和正确使用施工机械设备是保证项目施工质量和安全的重要条件 |
| 材料因素 | 1.包括工程材料和施工用料。 2.各类材料是工程施工的基本物质条件，材料质量是工程质量的基础 |
| 方法因素 | 1.也称为技术因素。 2.技术方案和工艺水平的高低，决定了项目质量的优劣 |
| 环境因素 | 1.自然环境因素，2.社会环境因素，3.管理环境因素，4.作业环境因素 |

1Z204020　建设工程项目质量控制体系（3-4分）

4021　全面质量管理（TQC）思想和方法的应用

1.“三全”管理的思想和方法

（1）全面质量管理（工程（产品）质量、工作质量）

（2）全过程质量管理（全阶段）

（3）全员参与质量管理（参建各方）

2.质量管理体系的PDCA循环（含义）

| 计划P | 包括确定质量目标和制定实现质量目标的行动方案两方面 |
| --- | --- |
| 实施D | 将目标值转化为实际值：通过生产要素的投入、作业技术活动和产出过程； 行动方案的部署和交底；落实到具体资源配置和作用技术活动中 |
| 检查C | 自检、互检和专职管理者专检； 检查是否严格执行了计划的行动方案；检查计划执行的结果 |
| 处置A | 处置分为纠偏和预防改进两个方面 |

4022　项目质量控制体系的建立和运行

1.质量控制体系与质量管理体系的区分

|  | 质量控制系统 | 质量管理系统 |
| --- | --- | --- |
| 建立的目的 | 特定项目质量控制 | 建筑企业或组织的质量管理 |
| 服务的范围 | 所有质量责任主体 | 一个承包企业或组织机构 |
| 控制的目标 | 项目的质量目标 | 具体建筑企业或组织的质量管理目标 |
| 作用的时效 | 一次性 | 永久 |
| 评价的方式 | 自我评价与诊断 | 第三方认证 |

2.项目质量控制体系的运行

| 运行机制 | ①动力机制；核心机制。价值的增值链。 ②约束机制；约束机制取决于各质量责任主体内部的自我约束能力和外部的监控效力。 ③反馈机制；对系统能力和运行效果进行评价，及时作出处置提供决策依据。 ④持续改进机制，通过不断完善和改进，不断提高质量控制能力和水平 |
| --- | --- |

3.施工企业质量管理体系的建立与认证

（1）质量管理八项原则（三“人”、三“方法”、一改进、一关系）

·以顾客为关注焦点 　　　·管理的系统方法

·领导作用 　　　　　　　·持续改进

·全员参与 　　　　　　　·基于事实的决策方法

·过程方法 　　　　　　　·与供方互利的关系

（2）企业质量管理体系文件构成

| 质量方针和质量目标 | 企业质量管理的方向目标，以简明的文字来表述 |
| --- | --- |
| 质量手册 | 规定企业组织建立质量管理体系的文件，质量手册对企业质量管理体系作系统、完整和概要的描述 |
| 程序文件 | 企业为落实质量管理工作而建立的各项管理标准、规章制度都属程序文件范畴。（多选考点） （1）文件控制程序； （2）质量记录管理程序； （3）内部审核程序； （4）不合格品控制程序； （5）纠正措施控制程序； （6）预防措施控制程序。 |
| 质量记录 | 质量记录应完整地反映质量活动实施、验证和评审的情况，并记载关键活动的过程参数，具有可追溯性的特点 |

（3）企业质量管理体系的建立和运行

落实质量体系内部审核程序的主要目的：（多选）

①评价质量管理程序的执行情况及适用性

②揭露过程中存在的问题，为质量改进提供依据

③检查质量体系运行的信息

④向外部审核单位提供体系有效的证据

（4）企业质量管理体系的认证与监督

①第三方认证机构进行认证

②认证的有效期为3年

③认证机构对认证合格单位进行定期和不定期的监督检查，定期检查通常是每年一次。

④认证暂停是认证机构对获证企业质量管理体系发生不符合认证要求情况时采取的警告措施

⑤认证注销，企业自愿行为

⑥认证撤销：认证机构做出撤销认证的决定。企业不服可提出申诉。撤销认证的企业一年后可重新提出认证申请。

1Z204030　建设工程项目施工质量控制（5-6分）

1.施工质量计划的内容与编制方法（重点）

质量计划是质量管理体系文件的组成内容。

以施工项目为对象的质量计划称为施工质量计划。

三种形式：

（1）工程项目施工质量计划

（2）工程项目施工组织设计（含施工质量计划）

（3）施工项目管理实施规划（含施工质量计划）

| 编制人：施工承包企业 |  |
| --- | --- |
| 平行发包 | 各承包单位编制 |
| 总分包模式 | ●总承包单位编制总包范围的 ●分包单位编制相应分包范围的，作为总包质量计划的深化和组成 ●施工总包方有责任对分包方进行指导和审核，并承担连带责任 |

| 企业内部审批 | 项目经理部主持编制，报企业组织管理层批准 |
| --- | --- |
| 项目监理机构的审查 | 施工单位开工前填写《施工组织设计/（专项）施工方案报审表》并附施工组织设计（含施工质量计划），报送监理机构审查。总监理工程师签认后报建设单位 |
| 审批关系的处理原则 | 对监理机构的审查提出的建议、意见等是否采纳及采纳的程度，由施工单位自主决策。 实施过程中，如需修改，按程序审批 |

施工质量控制点的设置

| 见证点 | 如重要部位、特种作业、专门工艺。该作业开始前，书面通知现场监理机构到位旁站，见证施工作业过程 |
| --- | --- |
| 待检点 | 如隐蔽工程，施工方必须在完成施工质量自检的基础上，提前通知监理机构进行检查验收，合格后才能进行工程隐蔽或下道工序施工 |

2.施工生产要素的质量控制

施工人员、材料设备、工艺方案、施工机械、施工环境因素

（1）材料设备的质量控制（是项目实体质量的基础）

（2）施工工艺的先进合理是直接影响质量、进度及造价的关键因素；合理可靠影响安全。

（3）施工机械的质量控制

模具、脚手架等施工设备，除标准定型选用之外，一般需按设计及施工要求进行专项设计。

对工程所用的施工机械、模板、脚手架，特别是危险性较大的现场安装的起重机械设备，要对其设计安装方案进行审批，安装完毕交付使用前必须经专业管理部门的验收，合格后方可使用。

（4）施工环境因素的控制

包括：施工现场的自然环境因素、施工质量管理环境因素、施工作业环境因素

特点：复杂多变、不确定性

措施：采取预测预防的风险控制方法

3.施工准备的质量控制

（1）施工技术准备工作的质量控制

主要工作：熟悉施工图纸，组织设计交底和图纸审查；进行工程项目检查验收的项目划分和编号；审核相关质量文件，细化施工技术方案和施工人员、机具的配置方案，编制施工作业技术指导书，绘制各种施工详图（测量放线图、大样图及配筋、配板、配线图表等），进行必要的技术交底和技术培训。

质量控制包括：对成果的复核审查，是否符合图纸和技术标准要求；明确质量控制的重点对象和控制方法等。

（2）现场施工准备工作的质量控制

①计量控制：投料计量、监测计量等

②测量控制

测量放线是建设工程产品由设计转化为实物的第一步。

施工单位编制测量控制方案，经项目技术负责人批准后实施。

复核建设单位提供的原始坐标点、基准线和水准点等测量控制点，并将复测结果上报监理工程师审核、批准。

③施工平面图控制

建设单位应按照合同约定并充分考虑施工的实际需要，事先划定并提供施工用地和现场临时设施用地的范围，协调平衡和审查批准各施工单位的施工平面设计。

4.工程质量检查验收的项目划分

| 单位工程 | 独立的施工条件、独立的使用功能的建筑物及构筑物；规模大的可划分为子单位工程 |
| --- | --- |
| 分部工程 | 按专业性质、建筑部位确定。 较大或复杂的可划分为子分部工程（材料种类、施工特点、施工程序、专业系统及类别） |
| 分项工程 | 按主要工种、材料、施工工艺、设备类别等进行划分 |
| 检验批 | 根据施工、质量控制和专业验收需要按工程量、楼层、施工段、变形缝等进行划分 |

5.施工过程的质量控制

（1）工序施工质量控制

必须以工序作业质量控制为基础和核心，工序的质量控制是施工阶段质量控制的重点。

分类：工序施工条件和工序施工效果质量控制

6.施工作业质量的自控和监控

自控主体：施工单位

监控主体：建设单位、监理单位、设计单位及政府的工程质量监督部门

7.现场质量检查

工序交接检查：严格执行自检、互检、专检三检制度

检查的方法：

①目测法：看摸敲照；颜色、洁净、油漆光滑度、地面等

②实测法：靠量吊套；平整度、垂直度、轴线、标高等

③试验法：理化试验，物理化学成分检测；无损检测（X、γ射线探伤、超声波探伤）

1Z204040　建设工程项目施工质量验收（4-5分）

一、施工过程质量验收的内容（2015年教材变动，注意角色题）

|  | 质量验收合格符合的规定 | 验收记录 |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 组织者 | 进行者 |
| 检验批 | 1.主控项目经抽样均应合格 2.一般项目经抽样检验合格 2.具有完整的施工操作依据、质量检查记录 | 专业监理工程师 | 施工单位项目专业质量检查员、专业工长 |
| 分项工程 | 1.所含的检验批均应验收合格 2.所含检验批的质量验收记录应完整 |  | 施工单位项目专业技术负责人 |
| 分部工程 | 1.分项工程的质量均应合格 2.质量控制资料完整 3.有关安全、节能、环境保护和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定 4.观感质量验收应符合要求 | 总监理工程师 | 施工单位项目负责人和项目技术、质量负责人 |

地基与基础：勘察、设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人。

主体结构、节能：设计单位项目负责人和施工单位技术、质量部门负责人。

涉及安全、节能、环境保护和主要使用功能的地基基础、主体结构和设备安装分部工程进行见证取样试验或抽样检测。

对于评价为“差”的检查点应通过返修处理等进行补救。

主控项目是指建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公众利益起决定性作用的检验项目。不允许有不符合要求的检验结构，具有否决权。

二、施工过程质量验收不合格的处理

1.存在严重缺陷的应推倒重做，有一般的缺陷可通过返修或更换器具、设备消除缺陷后重新进行验收；

2.请有资质的法定检测单位检测鉴定，当鉴定结果能够达到设计要求时，应予以验收；

3.检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算仍能满足结构安全和使用功能的检验批，可予以验收；

4.严重质量缺陷或超过检验批范围内的缺陷，经法定检测单位检测鉴定以后，认为不能满足最低限度的安全储备和使用功能，则必须进行加固处理，虽然改变外形尺寸，但能满足安全使用要求，可按技术处理方案和协商文件进行验收，责任方应承担经济责任；

5.通过返修或加固处理后仍不能满足安全使用要求的分部工程严禁验收。

三、竣工质量验收的要求

（1）均应在施工单位自检合格的基础上进行；

（2）参加验收的各方人员应具备相应的资格；

（3）检验批的质量应按主控项目和一般项目验收；

（4）对涉及结构安全的试块、试件以及有关材料，应按规定进行见证取样检测；

（5）对涉及结构安全和使用功能的重要分部工程应进行抽样检测；

（6）承担见证取样检测及有关结构安全检测的单位应具有相应资质；

（7）工程的观感质量应由验收人员现场检查，并应共同确认。

【总结技巧】试块、试件及材料—见证取样检测

重要结构功能的分部工程—抽样检测

四、竣工质量验收的标准

基本对象：单位工程

1.所含分部（子分部）工程的质量均应验收合格。

2.质量控制资料应完整。

3.所含分部工程有关安全和功能的检验资料应完整。

4.主要功能项目的抽查结果应符合相关专业质量验收规范的规定。

5.观感质量验收应符合要求。

五、竣工质量验收程序

1.施工单位向建设单位提交竣工验收报告具备的条件（多）

1）完成建设工程设计和合同约定的各项内容；

2）有完整的技术档案和施工管理资料；

3）有工程使用的主要建筑材料、建筑构配件和设备的进场试验报告；

4）有勘察、设计、施工、工程监理等单位分别签署的质量合格文件；

5）有施工单位签署的工程保修书。

2.正式验收

建设单位（项目）负责人组织施工（含分包单位）、勘察、设计、监理等单位（项目）负责人进行验收。

3.建设单位应在工程竣工验收前7个工作日前将验收时间、地点、验收组名单书面通知该工程的工程质量监督机构。

4.建设单位应当自建设工程竣工验收合格之日起15日内，将建设工程竣工验收报告和规划、公安消防、环保等部门出具的认可文件或准许使用文件，报建设行政主管部门或者其他相关部门备案。备案部门15日内审查。

1Z204050　施工质量不合格的处理（4分）

1.工程质量事故的分类

| 质量事故 | 人员伤亡 |  | 直接经济损失 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 死亡 | 重伤 |  |
| 特别重大事故 | ≥30 | ≥100 | ≥1亿 |
| 重大事故 | 10≤人＜30 | 50≤人＜100 | 5000万（含）～1亿 |
| 较大事故 | 3≤人＜10 | 10≤人＜50 | 1000万（含）～5000万 |
| 一般事故 | ＜3 | ＜10 | 100万（含）～1000万 |

按事故责任分类（领导、实操、自然）

| 指导责任事故 | 工程实施指导或领导失误而造成的质量事故。 负责人片面追求施工进度、降低质量标准 |
| --- | --- |
| 操作责任事故 | 由于实施操作者不按规程和标准实施操作，而造成的质量事故。 浇筑混凝土时随意加水、振捣疏漏 |
| 自然灾害事故 | 突发的严重自然灾害等不可抗力造成的质量事故。 地震、台风、暴雨、洪水等 |

2.施工质量事故发生的原因

| 技术原因 | 由于在工程项目勘察、设计、施工中技术上的失误。 例如：结构设计方案不正确，计算失误等。 |
| --- | --- |
| 管理原因 | 由于管理上的不完善或失误。如：施工单位或监理单位的质量管理体系不完善、质量管理措施落实不力，检验制度不严密。 |
| 社会、经济原因 | 由于社会上存在的不正之风及经济上的原因，滋长了建设中的违法违规行为，而导致出现质量事故。违背建设程序、法规等，如某些施工企业盲目追求利润而不顾工程质量；“七无”工程；“三边”工程。 |
| 人为事故和自然灾害原因 | 指由于人为的设备事故、安全事故，导致连带发生质量事故，以及严重的自然灾害等不可抗力造成质量事故。 |

3.施工质量事故报告和调查处理程序

事故发生后，事故现场有关人员立即向工程建设单位负责人报告。负责人应于1小时内向事故发生地县级以上人民政府住建主管部门及有关部门报告。

情况紧急时，事故现场有关人员可直接向主管部门报告。

4.施工质量缺陷处理的基本方法（6种）

| 返修处理 | 未达到规定的规范、标准或设计规定的要求，存在一定的缺陷，但经过采取整修等措施后可以达到要求的质量标准，又不影响使用功能或外观的要求时，可采取返修处理的方法。 |
| --- | --- |
| 加固处理 | 主要是针对危及结构承载力的质量缺陷的处理 |
| 返工处理 | 当工程质量缺陷经过返修、加固处理后仍不能满足规定的质量标准要求，或不具备补救可能性，则必须采取返工处理 |
| 限制使用 | 修补后无法保证达到使用和安全要求，无法再返工了，不得已卸载、减荷使用、限制使用等 |
| 不作处理 （重点） | （1）不影响结构安全和使用功能的。 （2）后道工序可以弥补的质量缺陷。 （3）法定检测单位鉴定合格的。 （4）出现的质量缺陷，经检测鉴定达不到设计要求，但经原设计单位核算，仍能满足结构安全和使用功能的 |
| 报废处理 | 出现质量事故的项目，通过分析或实践，采取上述处理方法后仍不能满足规定的质量要求或标准，则必须予以报废处理 |

1Z204060　数理统计方法在工程质量管理中的应用（3-4分）

1.因果分析图法

也称为质量特性要因分析法，其基本原理是对每一个质量特性或问题，逐层深入排查可能原因，然后确定其中最主要原因，进行有的放矢的处置和管理。

因果分析图法应用时的注意事项：

①一个质量特性或一个质量问题使用一张图分析；

②通常采用QC小组活动的方式进行，集思广益，共同分析；

③必要时可以邀请小组以外的有关人员参与，广泛听取意见；

④分析时要充分发表意见，层层深入，排出所有可能的原因；

⑤在充分分析的基础上，由各参与人员采用投票或其他方式，从中选择1至5项多数人达成共识的最主要原因。

2.排列图（又称ABC分类管理法）

它具有直观、主次分明的特点。

A 0～80%　　主要因素

B 80% ～90%　次要因素

C 90%～100%　一般因素

3.直方图的应用

正常直方图呈正态分布，异常直方图呈偏态分布

（1）整理统计数据，了解统计数据的分布特征，即数据分布的集中或离散状况，从中掌握质量能力状态。

（2）观察分析生产过程质量是否处于正常、稳定和受控状态以及质量水平是否保持在公差允许的范围内。

（3）直方图的观察与分析

直方图的分布形状及分布区间宽窄是由质量特性统计数据的平均值和标准偏差所决定的。

（4）将直方图与质量标准比较，判断实际生产过程能力

T-质量标准要求界限

B-表示实际质量特性分布范围

X与M重合

实际数据分布与质量标准比较两边还有一定余地

生产过程的质量是理想的、处于正常状态

产品认为全部合格

■ 数据分布偏下限，易出现不合格，在管理上必须提高总体能力。

■ 数据的分布宽度边界达到质量标准的上下界限，其质量能力处于临界状态，易出现不合格，必须分析原因，采取措施。

■ 质量数据的分布居中且边界与质量标准上下界限有较大的距离，说明其质量能力偏大，不经济。

■ 数据分布均已超出质量标准的上下界限，这些数据说明生产过程存在质量不合格，需分析原因，采取措施进行纠偏。

1Z204070　建设工程项目质量的政府监督（1-3分）

一、质量监督的内容

1.执行法律法规和工程建设强制性标准的情况

2.抽查涉及工程主体结构安全和主要使用功能的工程实体质量

3.抽查工程质量责任主体和质量检测等单位的工程质量行为

4.抽查主要建筑材料、建筑构配件的质量

5.对工程竣工验收进行监督

6.组织或者参与工程质量事故的调查处理

7.定期对本地区工程质量状况进行统计分析

8.依法对违法违规行为实施处罚

二、质量监督程序

开工前，接受建设单位质量监督的申报手续，审查有关文件，合格签发有关质量监督文件。

建设单位凭质量监督文件，申请施工许可证。

重点对竣工验收的组织形式、程序等是否符合有关规定进行监督。同时对质量监督检查中提出质量问题的整改情况进行复查，检查其整改情况。

项目工程质量监督档案按单位工程建立，经监督机构负责人签字后归档，按规定年限保存。

1Z205000  建设工程职业健康安全与环境管理13分

1Z205010　职业健康安全管理体系与环境管理体系（1-4分）

| 相同点 | ①管理目标一致，都是为改进管理绩效； ②管理原理基本相同，强调预防为主；都强调了制定、实施、实现、评审和保持响应的方针所需要的组织活动、策划活动、职责、程序、过程和资源（人力、财务、信息等） ③不规定具体绩效标准 |
| --- | --- |
| 不同点 | ①需满足对象不同，职业是满足员工，环境是满足社会环境保护； ②侧重点不同，职业侧重危险源，环境侧重对环境产生不利影响的因素分析 |

1.职业健康安全管理体系的结构

核心要素：职业健康安全方针；对危险源辨识、风险评价和控制措施的确定；法律法规和其他要求；目标和方案；资源、作用、职责、责任和权限；合规性评价；运行控制；绩效测量和监视；内部审核；管理评审。

辅助要素：能力、培训和意识；沟通、参与和协商；文件；文件控制；应急准备和响应；事件调查、不符合、纠正措施和预防措施；记录控制。（支持性作用）

2.环境管理体系的结构和模式

核心要素（10个）：环境方针；环境因素；法律法规与其他要求；目标、指标和方案；资源、作用、职责与权限；运行控制；监测与测量；评估法规的符合性；内部审核；管理评审。

辅助性要素（7个）：能力、意识和培训；信息交流；环境管理体系文件；文件控制；应急准备与响应、不符合、纠正与预防措施、记录控制。

3.职业健康安全与环境管理的要求（考点：区分不同阶段的工作任务）

（1）决策阶段（办手续、预评价）

①办理各种有关安全与环境保护方面的审批手续

②进行建设工程项目环境影响评价和安全预评价

（2）设计阶段

①进行环保设施和安全设施的设计

②考虑施工安全和防护需要，对涉及施工安全重点部分和环节在设计文件中注明，对防范事故提出指导意见

③设计中提出保障施工作业人员安全和预防事故的措施建议

④工程总概算中，明确安全环保设施费用、安全施工和环保措施费

（3）施工阶段

①建设单位在申请领取施工许可证时，应当提供建设工程有关安全施工措施的资料

②自开工报告批准之日起15日内，将保证安全施工的措施备案。

③施工企业的代表人是安全生产第一负责人，项目经理是施工项目生产的主要负责人。

④分包应当接受总包的安全生产管理，分包不服从管理导致生产安全事故的，由分包承担主要责任，总承包和分包单位对分包工程的安全生产承担连带责任。

（4）试运行阶段

4.职业健康安全管理体系与环境管理体系的维持

（1）内部审核

组织对其自身的管理体系进行的审核，是对体系是否正常运行以及是否达到了规定的目标所作的独立的检查和评价，是管理体系自我保证和自我监督的一种机制。

（2）管理评审

由组织的最高管理者对管理体系的系统评价，……。

（3）合规性评价（法律法规要求、其他要求）

1Z205020　建设工程安全生产管理（3-4分）

5021   安全生产管理制度

1.安全生产责任制度

最基本的安全管理制度，是核心

责任到人，管生产的同时必须管安全

2.安全生产许可证制度

安全生产许可证有效期3年，期满前3个月办理延期手续。

3.安全生产教育培训制度

企业安全教育一般包括对管理人员、特种作业人员和企业员工的安全教育。

（1）新员工上岗前的三级安全教育：进厂、进车间、进班组三级，对建设工程来说，具体指企业（公司）、项目（或工区、工程处、施工队）、班组三级。

（2）改变工艺和变换岗位，企业必须进行相应的安全技术培训和教育。

（3）在经常性安全教育中，安全思想、安全态度教育最重要。

经常性教育的形式包括：每天的班前班后会上说明安全注意事项；安全活动日；安全生产会议；事故现场会；张贴安全生产招贴画、宣传标语及标志等。

【区分】三级、改变工艺和岗位、经常性教育

4.特种作业人员持证上岗制度

（1）特种作业人员的范围：垂直运输机械作业人员、起重机械安装拆卸工、爆破作业人员、起重信号工、登高架设作业人员等

【顺口溜】垂直运输 登高架设 起重信号 安装拆卸 爆破

（2）须经培训考核合格，取得特种作业操作资格证书后，才能上岗作业。

（3）离开特种作业岗位6个月以上，应按规定重新进行实际操作考核，经确认合格后方可上岗作业。(2015年教材变动，注意6个月)

（4）证书有效期6年，全国有效。每3年复审1次（特定情况下可延长到6年复审1次）。

5.专项施工方案专家论证制度

（1）基坑支护与降水工程

（2）土方开挖工程

（3）模板工程

（4）起重吊装工程

（5）脚手架工程

（6）拆除、爆破工程

（7）其他危险性较大的工程

对上述所列工程中涉及深基坑、 地下暗挖工程、高大模板工程的专项施工方案，施工单位还应当组织专家进行论证、审查。

编制专项施工方案，并附具安全验算结果，经施工单位技术负责人、总监理工程师签字后实施，由专职安全生产管理人员进行现场监督

6.施工起重机械使用登记制度

施工单位应当自施工起重机械和整体提升脚手架、模板等自升式架设设施验收合格之日起三十日内，向建设行政主管部门或者其他有关部门登记。

进行登记应当提交起重机械的有关资料：

【区分】生产和使用方面的资料

00:05:54

7.安全检查制度

安全检查的主要内容包括：查思想、查制度、查管理、查隐患、查整改、查伤亡事故处理等。

8.“三同时”制度

安全生产设施必须符合国家规定的标准，必须与主体工程同时设计、同时施工、同时投入生产和使用。

安全设施投资应当纳入建设项目概算。

5022 安全生产管理预警体系的建立和运行

1.安全生产管理预警体系的建立和运行组成

2.预警体系的建立

预警体系实现的功能：预警分析、预控对策

（1）预警分析的组成

| 预警监测 | 内外部的监测，采集信息存入计算机 |
| --- | --- |
| 预警信息管理 | 动态管理，收集、处理、辨伪、存储、推断 |
| 预警评价指标体系的构建 | 预警方法的确定：包括指标预警、因素预警、综合预警、误警和漏警等方法 |
| 预警评价 | 包括的内容：确定评价的对象、内容和方法，建立相应的预测系统，确定预警级别和预警信号标准等工作 |

预警分析的对象是在正常生产活动中的安全管理过程，预控对策的对象是已被确认的事故现象。

预警信号的表示方法：

Ⅰ级预警，表示安全状况特别严重，用红色表示

Ⅱ级预警，表示受到事故的严重威胁，用橙色表示

Ⅲ级预警，表示处于事故的上升阶段，用黄色表示

Ⅳ级预警，表示生产活动处于正常状态，用蓝色表示

5023　施工安全技术措施和安全技术交底

一、施工安全控制

1.安全控制的目标是减少和消除生产过程中的事故，保证人员健康安全和财产免受损失。具体应包括：

（1）减少或消除人的不安全行为的目标；

（2）减少或消除设备、材料的不安全状态的目标；

（3）改善生产环境和保护自然环境的目标。

2.施工安全的控制程序（记住顺序）

（1）确定每项具体建设工程项目的安全目标

（2）编制建设工程项目安全技术措施计划

（3）安全技术措施计划的落实和实施

（4）安全技术措施计划的验证

（5）持续改进

二、施工安全技术措施的一般要求和主要内容

1.施工安全技术措施的一般要求（3个必须）

（1）必须在工程开工前制定

（2）要有全面性

（3）要有针对性

（4）应力求全面、具体、可靠

（5）必须包括应急预案

（6）要有可行性和可操作性

对于大中型工程项目、结构复杂的重点工程，除必须在施工组织设计中编制施工安全技术措施外，还应编制专项工程施工安全技术措施；对爆破、拆除等危险性较大的作业，必须编制专项安全施工技术方案

2.施工安全技术措施的主要内容

安全技术措施中必须包含施工总平面图。

结构复杂、危险性大、特性较多的分部分项工程，应编制专项施工方案和安全措施。

季节性施工的，一般工程可在施工组织设计或施工方案的安全技术措施中编制季节性施工安全措施；危险性大、高温期长的工程，应单独编制季节性的施工安全措施。

3.安全技术交底

项目经理部必须实行逐级安全技术交底制度，纵向延伸到班组全体作业人员。

对于“四新”或技术含量高、技术难度大的单项技术设计，必须经过两级交底，即初步设计、实施性施工图技术设计交底。

5024　安全生产检查监督的类型和内容

施工项目的安全检查应有项目经理组织，定期进行。

一、安全生产检查监督的主要类型

全面、经常性、专业或专职安全管理人员、季节性、节假日、要害部门重点安全检查。（可考案例）

二、安全生产检查监督的主要内容

查思想、查制度、查管理、查隐患、查整改、查事故处理

三、安全隐患的处理

（一）安全隐患包括（P247 区分人的不安全行为和物的不安全状态）

人的不安全因素、物的不安全状态、组织管理上的不安全因素

人的不安全行为：

（1）操作失误、忽视安全、忽视警告；（2）造成安全装置失效；（3）使用不安全设备；（4）手代替工具操作；（5）物体存放不当；（6）冒险进入危险场所；（7）攀坐不安全位置；（8）在起吊物下作业、停留；（9）在机器运转时进行检查、维修、保养；（10）有分散注意力的行为；（11）未正确使用个人防护用品、用具；（12）不安全装束；（13）对易燃易爆等危险物品处理错误。

物的不安全状态

1.物的不安全状态的内容

（1）物本身存在的缺陷

（2）防护保险方面的缺陷

（3）物的放置方法的缺陷

（4）作业环境场所的缺陷

（5）外部的和自然界的不安全状态

（6）作业方法导致的物的不安全状态

（7）保护器具信号、标志和个体防护用品的缺陷

2.物的不安全状态的类型

（1）防护等装置缺陷

（2）设备、设施等缺陷

（3）个人防护用品缺陷

（4）生产场地环境的缺陷

（二）建设工程安全隐患的处理

1.冗余安全度治理原则

考虑设多道防线，即使发生一两道防线无效，还有冗余的防线可以控制事故隐患。如：道路上有一个坑，既要设防护栏及警示牌，又要设照明及夜间警示红灯

2.单项隐患综合治理原则

3.事故直接隐患与间接隐患并治原则

4.预防与减灾并重治理原则

5.重点治理原则

6.动态治理原则

【关注】记忆教材中的例子

冗余：通过多重备份来增加系统的可靠性。

1Z205030　建设工程生产安全事故应急预案和事故处理（4-5分）

5031　安全生产事故应急预案的内容

| 综合应急预案 | 从总体上阐述事故的应急方针、政策，应急组织结构及相关应急职责，应急行动、措施和保障等基本要求和程序，是应对各类事故的综合性文件 |
| --- | --- |
| 专项应急预案 | 针对具体的事故类别（如基坑开挖、脚手架拆除等事故）、危险源和应急保障而制定的计划或方案，是综合应急预案的组成部分，应按照综合应急预案的程序和要求组织制定，并作为综合应急预案的附件 |
| 现场处置方案 | 针对具体的装置、场所或设施、岗位所制定的应急处置措施 |

5032　生产安全事故应急预案的管理

包括应急预案的评审、备案、实施和奖惩。（多选考点）

一、应急预案的评审

组织：地方各级安全生产监督管理部门，必要时可以召开听证会

参与人员：涉及的政府工作人员和有关专家，有利害关系的应当回避

二、应急预案的备案

三、应急预案的实施

①综合应急预案；

②专项应急预案；

③现场处置方案。

危险小的工程，①和②可以合并，每年至少组织一次演练

每半年至少组织一次演练

四、奖惩

应急预案未按照有关规定备案的，由县级以上安全生产监督管理部门给予警告，并处三万元以下罚款。

未制定应急预案或者未按照应急预案采取预防措施，导致事故救援不力或者造成严重后果的，由县级以上安全生产监督管理部门依照有关法律、法规和规章的规定，责令停产停业整顿，并依法给予行政处罚。

5033　职业健康安全事故的分类和处理

一、职业伤害事故的分类

1.按照事故发生的原因分类

物体打击、车辆伤害、机械伤害、起重伤害、触电、灼烫、火灾、高处坠落、坍塌、火药爆炸、中毒和窒息、

12个分类，建筑工程领域中常见7类。

2.按事故严重程度分类《企业职工伤亡事故分类标准》

| 轻伤事故 |  | 一般每个受伤人员休息1个工作日以上，105个工作日以下 |
| --- | --- | --- |
| 重伤事故 |  | 造成每个受伤人损失105工作日以上的失能伤害（≥105工作日） |
| 死亡事故 | 重大伤亡事故 | 一次事故中死亡1～2人的事故 |
|  | 特大伤亡事故 | 一次事故中死亡3人以上（含3人）的事故 |

3.按事故造成的人员伤亡或者直接经济损失分类（同P202质量事故划分）

《生产安全事故报告和调查处理条例》

| 特别重大事故 | 是指造成30人以上死亡，或者100人以上重伤（包括急性工业中毒，下同），或者1亿元以上直接经济损失的事故 |
| --- | --- |
| 重大事故 | 是指造成10人以上30人以下死亡，或者50人以上100人以下重伤，或者5000万元以上1亿元以下直接经济损失的事故 |
| 较大事故 | 是指造成3人以上10人以下死亡，或者10人以上50人以下重伤，或者1000万元以上5000万元以下直接经济损失的事故 |
| 一般事故 | 是指造成3人以下死亡，或者10人以下重伤，或者1000万元以下直接经济损失的事故 |

二、建设工程安全事故的处理

（一）四不放过原则（多选考点）

事故原因未查清不放过

事故责任人未受到处理不放过

事故责任人和周围群众没有受到教育不放过

事故没有制定切实可行的整改措施不放过

（二）建设工程安全事故处理措施

1.报告

逐级上报要求如下，并报本级人民政府。不得超2h

| 特别重大、重大 | 逐级上报至国务院级别安监部门，立即报国务院 | 都需向建设行政主管部门报告 |
| --- | --- | --- |
| 较大事故 | 省、自治区、直辖市安监部门 |  |
| 一般事故 | 设区的市级安全生产监督管理部门和负有安全生产监督管理职责的有关部门 |  |

2.调查

| 特别重大 | 国务院或者国务院授权有关部门组织事故调查组进行调查 |  |
| --- | --- | --- |
| 重大 | 事故发生地省级人民政府负责调查 | 直接、也可授权或委托有关部门 |
| 较大 | 设区的市级人民政府 |  |
| 一般 | 县级人民政府 |  |
| 未造成人员伤亡的一般事故 | 县级人民政府也可以委托事故发生单位组织事故调查组进行调查 |  |

3.提交事故调查报告

自事故发生之日起60日内提交事故调查报告；特殊情况下，经负责事故调查的人民政府批准，提交事故调查报告的期限可以适当延长，但延长的期限最长不超过60日。

事故调查报告应当包括下列内容：

（1）事故发生单位概况

（2）事故发生经过和事故救援情况

（3）事故造成的人员伤亡和直接经济损失

（4）事故发生的原因和事故性质

（5）事故责任的认定以及对事故责任者的处理建议

（6）事故防范和整改措施

4.事故的审理和结案

重大事故、较大事故、一般事故，负责事故调查的人民政府应当自收到事故调查报告之日起15日内作出批复；特别重大事故，30日内作出批复，特殊情况下，批复时间可以适当延长，但延长的时间最长不超过30日。

事故调查处理的文件记录应长期完整地保存。

1Z205040　建设工程施工现场职业健康安全与环境管理的要求（4分）

5041　建设工程现场文明施工的措施

项目经理为现场文明施工的第一责任人。

1.现场围挡、标牌

工管消安文图

（1）市区主要路段和市容景观路段的工地设置围挡的高度不低于2.5米，其他工地的围挡高度不低于1.8米。

（2）施工现场必须设有“五牌一图”，即：工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌和施工现场总平面图。

2.施工场地

道路畅通、平坦；排水畅通、无积水；

严禁泥浆、污水、废水外流或未经允许排入河道，严禁堵塞下水道和排水河道。

3.材料堆放、周转设备管理

按图堆放，不得超高；建立收发管理制度。

4.现场生活设施

施工现场作业区与办公、生活区必须明显划分，不能划分的要有隔离栏防护措施。

严禁使用煤气灶、热得快、电炉具等。

建立卫生责任制。

5.现场消防、防火管理

建立消防管理制度、建立消防领导小组，落实消防责任制和责任人员。

防火重点部位要按规定设置灭火器和消防沙箱，专人负责。

现场用明火做到严格按动用明火规定执行，审批手续齐全。

6.治安管理

建立现场治安保卫领导小组，有专人管理。

新入场的人员做到及时登记，做到合法用工。

建立门卫值班管理制度，严禁无证人员和其他闲杂人员进入施工现场。

7.建立检查考核制度、建立宣传教育制度。

5042　施工现场环境保护的要求

一、大气污染的防治（防尘、空气污染）

1.施工现场垃圾渣土要及时清理出现场。

2.高大建筑物清理施工垃圾时，要使用封闭式的容器或者采取其他措施处理高空废弃物，严禁凌空随意抛撒。

3.施工现场道路应指定专人定期洒水清扫，形成制度，防止道路扬尘。

4.对于细颗粒散体材料（如水泥、粉煤灰、白灰等）的运输、储存要注意遮盖、密封，防止和减少扬尘。

5.车辆开出工地要做到不带泥沙，基本做到不洒土、不扬尘，减少对周围环境污染。

6.除设有符合规定的装置外，禁止在施工现场焚烧油毡、橡胶、塑料、皮革、树叶、枯草、各种包装物等废弃物品以及其他会产生有毒、有害烟尘和恶臭气体的物质。

7.机动车都要安装减少尾气排放的装置，确保符合国家标准。

8.工地茶炉应尽量采用电热水器。若只能使用烧煤茶炉和锅炉时，应选用消烟除尘型茶炉和锅炉，大灶应选用消烟节能回风炉灶，使烟尘降至允许排放范围为止。

9.大城市市区的建设工程已不容许搅拌混凝土。在容许设置搅拌站的工地，应将搅拌站封闭严密，并在进料仓上方安装除尘装置，采用可靠措施控制工地粉尘污染。

10.拆除旧建筑物时，应适当洒水，防止扬尘。

二、水污染的防治（水、有毒有害物、油、化学物质）

1.水污染物主要来源

施工现场废水和固体废物随水流流入水体部分，包括泥浆、水泥、油漆、各种油类、混凝土添加剂、重金属、酸碱盐、非金属无机毒物等。

2.施工过程水污染的防治措施

（1）禁止将有毒有害废弃物作土方回填。

（2）施工现场搅拌站废水，现制水磨石的污水，电石（碳化钙）的污水必须经沉淀池沉淀合格后再排放，最好将沉淀水用于工地洒水降尘或采取措施回收利用。

（3）现场存放油料，必须对库房地面进行防渗处理，如采用防渗混凝土地面、铺油毡等措施。使用时，要采取防止油料跑、冒、滴、漏的措施，以免污染水体。

（4）施工现场100人以上的临时食堂，污水排放时可设置简易有效的隔油池，定期清理，防止污染。

（5）工地临时厕所、化粪池应采取防渗漏措施。中心城市施工现场的临时厕所可采用水冲式厕所，并有防蝇灭蛆措施，防止污染水体和环境。

（6）化学用品、外加剂等要妥善保管，库内存放，防止污染环境。

三、建筑施工场界噪声排放限值[dB(A)]

| 昼 间 | 夜 间 |
| --- | --- |
| 70 | 55 |

1.传播途径的控制

1）吸声：利用吸声材料，降低噪声。

2）隔声：应用隔声结构，阻碍噪声向空间传播。

3）消声：利用消声器阻止传播。如对空气压缩机、内燃机产生的噪声等。

4）减振降噪：对来自振动引起的噪声，通过降低机械振动减小噪声，如将阻尼材料涂在振动源上，或改变振动源与其他刚性结构的连接方式等。

3.严格控制人为噪声

凡在人口稠密区进行强噪声作业时，须严格控制作业时间，一般晚10点到次日早6点之间停止强噪声作业。

5043　施工现场职业健康安全卫生的要求

一、职业健康安全卫生的要求

1.施工现场应设置办公室、宿舍、食堂、厕所、淋浴间、开水房、文体活动室、密闭式垃圾站(或容器)及盥洗设施等临时设施。临时设施所用建筑材料应符合环保、消防要求。

2.办公区和生活区应设密闭式垃圾容器。

3.办公室内布局合理，文件资料宜归类存放，并应保持室内清洁卫生。

4.施工企业应根据法律、法规的规定，制定施工现场的公共卫生突发事件应急预案。

5.施工现场应配备常用药品及绷带、止血带、颈托、担架等急救器材。

6.施工现场应设专职或兼职保洁员，负责卫生清扫和保洁。

7.办公区和生活区应采取灭鼠、蚊、蝇、蟑螂等措施，并应定期投放和喷洒药物。

8.施工企业应结合季节特点，做好作业人员的饮食卫生和防暑降温、防寒保暖、防煤气中毒、防疫等工作。

9.施工现场必须建立环境卫生管理和检查制度，并应做好检查记录。

二、建设工程现场职业健康安全卫生的措施

（一）现场宿舍的管理

1.宿舍室内净高≥2.4米，通道宽度≥ 0.9米，每间宿舍居住人员≤16人。

2.施工现场宿舍必须设置可开启式窗户，宿舍内的床铺不得超过2层，严禁使用通铺。

（二）现场食堂的管理

1.食堂应设置在远离厕所、垃圾站、有毒有害场所等污染源的地方。

2.食堂的燃气罐应单独设置存放间。

3.食堂外应设置密闭式泔水桶，并应及时清运。

4.食堂炊具、餐具和公用饮水器具必须清洗消毒。

5.食堂应设置独立的制作间、储藏间，门扇下方应设不低于0.2米的防鼠挡板。制作间灶台及其周边应贴瓷砖，所贴瓷砖高度不宜小于1.5米。粮食存放台距墙和地面应大于0.2米。

（三）现场厕所的管理

1.施工现场应设置水冲式或移动式厕所。蹲位之间宜设置隔板，隔板高度不宜低于0.9米。

2.高层建筑施工超过8层以后，每隔4层宜设置临时厕所。

1Z206000  建设工程合同与合同管理25分

1Z206010　建设工程施工招标与投标（3-4分）

6011　施工招标的内容

1.招标方式与组织形式

| 公开招标优缺点 | 选择投标人的范围大； 可选择报价合理、工期短、信誉好的中标人； 评标工作量大，耗时长、费用高 |
| --- | --- |
| 邀请招标的情形 | （1）技术复杂、有特殊要求或受自然环境限制，只有少量潜在投标人可供选择；（有限制，无法公开） （2）采用公开招标方式的费用占用项目合同金额比例过大。（浪费不值得） |

2.招标信息的发布与修正

（1）资格预审公告、招标公告

·指定媒介发布（至少1家），不得收费

·不同媒介，内容一致

·载明招标人名称、地址，项目的相关信息，截止时间，获取的办法等

·招标人或代理机构保证内容的真实、准确和完整

·费用为成本，不得以营利为目的，所附设计文件，可收押金

·文件发售后，招标人不得擅自终止招标

（2）招标信息的修正

|  | 招标人澄清修改 | 投标人有异议 |
| --- | --- | --- |
| 资格预审文件 | 提交截止时间至少3日，书面通知获取人 | 截止时间2日前提出 |
| 招标文件 | 投标截止时间至少15日前，书面通知潜在投标人 | 截止时间10日前提出 |
| 补充 | 不足3日或15日的，顺延截止时间 | 招标人3日内答复异议，答复前暂停招投标活动 |

投标人须知

6012 施工投标的内容

研究招标文件

单价合同、总价合同

进行各项调查研究

复核工程量

谁编写

选择施工方案

投标计算

确定投标策略

投标注意事项

正式投标

一、投标须知（范围、组成和时间） （ 多选）

首先，投标人需要注意招标工程的详细内容和范围，避免遗漏或多报。

其次，还要特别注意投标文件的组成，避免因提供的资料不全而被作为废标处理。

还要注意招标答疑时间、投标截止时间等重要时间安排，避免因遗忘或迟到等原因而失去竞争机会。

二、复核工程量

| 合同类型 | 特点 |
| --- | --- |
| 单价合同 | 以“实测工程量”结算工程款。投标人应根据图纸仔细核算工程量，当发现相差较大时，投标人应向招标人要求澄清 |
| 总价合同 | 更要特别引起重视。工程量出现偏差，对施工方极为不利。如果业主在投标前对争议工程量不予更正，而且是对投标者不利的情况，投标者在投标时要附上声明：工程量表中某项工程量有错误，施工结算应按实际完成量计算 |

三、选择施工方案

施工方案应由投标人的技术负责人主持制定。施工方案的制定应在技术、工期和质量保证等方面对招标人有吸引力，同时又有利于降低施工成本。

四、正式投标

（1）注意投标的截止日期，超过该日期之后就会被视为无效投标。

（2）投标文件的完备性

投标人应当按照招标文件的要求编制投标文件。

（3）注意标书的标准

签章、 密封。如果项目所在地与企业距离较远，由当地项目经理部组织投标，需要提交企业法人对于投标项目经理的授权委托书。

（4）注意投标的担保

6013　合同的谈判与签约

一、合同订立的程序

要约：投标文件

二、建设工程施工承包合同谈判的主要内容

| 量 | 数量 | 工程内容和范围的确认 | 谈判中双方达成一致的内容，应以文字方式确定下来，并以“合同补遗”或“会议纪要”方式作为合同附件，并确定它是构成合同的一部分 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 质量 | 技术要求、规范和施工技术方案 | 双方尚可对技术要求、技术规范和施工技术方案等进行进一步讨论和确认，必要的情况下甚至可以变更技术要求和施工方案 |

三、建设工程施工承包合同最后文本的确定和合同签订

1.在谈判阶段，谈判的结果一般以《合同补遗》，有时也可以《合同谈判纪要》的形式，形成书面文件。

2.违反法律的条款，即使由合同双方达成协议并签了字，也不受法律保障。

3.谈判结束后，应形成一个完整的合同文本草案，经双方代表认可后形成正式文件。核对无误后，双方代表草签，谈判结束。承包人提交履约保函，准备正式签合同。

1Z206020　建设工程合同的内容（6-7分）

6021　施工承包合同的内容

1.施工合同示范文本包括的一般内容

（1）协议书、（2）通用条款、（3）专用条款

2.合同通用条款规定的优先顺序：

（1）合同协议书；

（2）中标通知书（如果有）；

后签署的更优先

（3）投标函及其附录（如果有）；

（4）专用合同条款及其附件；

（5）通用合同条款；

（6）技术标准和要求；

（7）图纸；

（8）已标价工程量清单或预算书；

（9）其他合同文件。

3.基本概念

工期：协议书中约定的完工所需的期限，包括按照合同约定所作的期限变更。

缺陷责任期：承包人按照合同约定承担缺陷修复义务，且发包人预留质量保证金的期限，自工程实际竣工日期起算。

保修期：承包人对工程承担保修责任的期限，从工程竣工验收合格之日起算。

基准日：招标工程，投标截止日前28天；直接发包，合同签订日前28天。

签约合同价：合同协议书中确定的总金额，包括安全文明施工费、暂估价及暂列金额。

合同价格：按合同约定完成全部工作的金额，包括按约定发生的价格变化。

费用：包括管理费和应分摊的其他费用，不包括利润。

【常考点】发包方、承包方的责任与义务 P282

4.进度控制的主要条款内容

（1）施工进度计划的修订

（2）开工通知

5.竣工日期

| 验收情况 | 实际竣工日期 |
| --- | --- |
| 竣工验收合格 | 承包人提交竣工验收申请报告之日，并在工程接收证书中载明 |
| - 因发包人原因，未在监理人收到承包人提交的竣工验收申请报告42天内完成竣工验收 - 完成竣工验收不予签发工程接收证书的 |  |
| 工程未经竣工验收，发包人擅自使用的 | 以转移占有工程之日 |

6.质量控制的主要条款

（1）监理人的质量检查和检验

监理人的检查和检验不应影响施工正常进行。

如影响施工正常进行的，如下处理：

■不合格，承包人承担费用，工期不予顺延

■合格，发包人承担增加的费用和延误的工期

（2）隐蔽工程检查

6022　物资采购合同的内容

一、建筑材料采购合同的主要内容

（一）标的， 约定质量标准的一般原则是：

1）按颁布的国家标准执行；

2）没有国家标准而有部颁标准的则按照部颁标准执行；

3）没有国家标准和部颁标准为依据时，可按照企业标准执行。

4）没有上述标准或虽有上述标准但采购方有特殊要求，按照双方在合同中约定的技术条件、样品或补充的技术要求执行。

（二）包装

包装物一般由建筑材料的供货方负责，不得另外向采购方收取包装费。

包装物回收办法：押金回收、折价回收。

（三）验收方式

驻厂验收、提运验收、接运验收、入库验收（广泛采用的正式验收方法）。

（四）交货期限

如果分批交货，要注明各个批次的交货时间。

| 配送方式 | 交货日期 |
| --- | --- |
| 供方负责送货 | 需方收货戳记的日期 |
| 需方提货 | 合同规定通知的提货日期 |
| 凡委托运输部门或单位运输、送货或代运的 | 供方发运产品时承运单位签发的日期 |

（五）价格

（1）有国家定价的材料，应按国家定价执行；

（2）按规定应由国家定价的但国家尚无定价的材料，其价格应报请物价主管部门批准；

（3）不属于国家定价的产品，可由供需双方协商确定价格。

（六）违约责任

对于提前交货的情况，如果属于采购方自提货物，采购方接到提前提货通知，可拒绝提前提货。

对于供货方提前发运或交付的货物，采购方仍可按照合同规定的时间付款，对于多交货部分，以及不符合合同规定的产品，在代为保管期内实际支出的保管、保养费由供货方承担。

【原则】责任方承担费用

（七）设备价格与支付

固定总价合同，价款支付分三次：

■ 设备制造前，采购方支付10%预付款；

■ 货物达到交货地点，支付80%货款；

■ 保证期满，采购方签发最终验收证书后支付，剩余的10%为保证金。

6023　施工专业分包合同的内容

《建设工程施工专业分包合同（示范文本）》

一、工程承包人（总承包单位）的主要责任和义务

1.承包人应提供总包合同供分包人查阅。（有关承包工程的价格内容除外）

2.项目经理应按分包合同的约定，及时向分包人提供所需的指令、批准、图纸并履行其他约定的义务。

3.承包人的工作

①向分包人提供与分包工程相关的各种证件、批件和各种相关资料，向分包人提供具备施工条件的施工场地；

②组织分包人参加发包人组织的图纸会审，向分包人进行设计图纸交底；

③提供本合同专用条款中约定的设备和设施，并承担因此发生的费用；

④随时为分包人提供确保分包工程的施工所要求的施工场地和通道等，满足施工运输的需要，保证施工期间的畅通；

⑤负责整个施工场地的管理工作，协调分包人与同一施工场地的其他分包人之间的交叉配合，确保分包人按照经批准的施工组织设计进行施工。

二、专业工程分包人的主要责任和义务

分包人须服从承包人转发的发包人或工程师与分包工程有关的指令。

未经承包人允许，分包人不得以任何理由与发包人或工程师发生直接工作联系，分包人不得直接致函发包人或工程师，也不得直接接受发包人或工程师的指令。

如分包人与发包人或工程师发生直接工作联系，将被视为违约，并承担违约责任。

6024　施工劳务分包合同的内容

1.承包人和劳务分包人的主要义务

|  | 承包人 | 劳务分包人 |
| --- | --- | --- |
| 管理 方面 | 组建项目管理班子，组织实施项目管理各项工作，对工程的工期与质量向发包人负责 | 加强安全教育和现场管理，自觉接受承包人及有关部门的管理、监督和检查，对分包工程向承包人负责 |
| 技术方面 | 负责工程测量定位、沉降观测、技术交底、组织图纸会审 负责编制施工组织设计及年、季、月施工计划 | 精心组织施工，做好保护工作 |
| 供应 | 及时交付材料、设备；向劳务分包人提供生产、生活临设 | 投入人力、物力；保证工期 |
| 联系 | 负责与发包人、监理、设计及有关部门联系，协调现场工作关系 | 不得擅自与发包人及有关部门建立工作联系，须服从承包人转发的发包人及工程师的指令 |
| 保险 | 除劳务分包人办理的以外，其他由承包人或发包人办理 | 为从事危险作业的职工办理意外伤害保险，为自有人员生命财产和施工机械设备办理保险，支付保险费用 |

【总结】承包人除了要承担管理和技术等方面的义务，还承担类似发包人的部分义务。

劳务分包人仅限于自身的劳务作业，在施工作业层面的义务。

6025　项目总承包合同的内容

《建设工程项目总承包合同示范文本（试行）》

总承包与施工承包的最大不同之处在于承包商要负责全部或部分的设计，并负责物资设备的采购。

发包人负责办理项目的审批、核准或备案手续，取得项目用地的使用权，完成拆迁补偿工作，使项目具备法律规定和合同约定的开工条件，并提供立项文件。

1Z206030　合同计价方式（2-4分）

6031　单价合同的运用

适用范围：工程量一时不能十分明确、具体规定时

工程款：实际工程量×合同单价

单价优先：评标时，当总价和单价的计算结果不一致，以单价为准调整总价。

变动单价合同，可调价的情况：①当实际工程量发生较大变化时；

②当通货膨胀达到一定水平；③国家政策发生变化时。

6032　总价合同的运用

| 分类 | 价格调整 | 量的风险 | 价的风险 |
| --- | --- | --- | --- |
| 固定总价 | 总价固定 | 承包人承担 | 承包人承担 |
| 变动总价 | 总价可变 | 承包人承担 | 发包人承担 |

在固定总价合同中可以约定，在发生重大工程变更、累计工程变更超过一定幅度或者其他特殊条件下可以对合同价格进行调整。

承包商投标报价中需增加一笔较高的不可预见风险费。

| 分类 | 适用范围 |
| --- | --- |
| 固定总价 | （1）工程量小、工期短，估计在施工过程中环境因素变化较小，工程条件稳定并合理； （2）设计详细、图纸完整、清楚，工程任务和范围明确； （3）工程结构和技术简单，风险小； （4）投标期相对宽裕，承包商有充裕的时间详细考察现场、复核工程量，分析招投标条件，拟定施工计划 |
| 变动总价 | 建设周期一年半以上的工程项目，考虑下列价格变化： 劳务工资以及材料费用的上涨；其他影响工程造价的因素，如运输费、燃料费、电力等价格的变化；外汇汇率的不稳定；国家或者省、市立法的改变引起的工程费用的上涨 |

6033　成本加酬金合同的应用

一、适用条件

（1）工程特别复杂；（2）时间特别紧迫。

二、成本加酬金合同的形式

| 合同形式 | 适用范围 |
| --- | --- |
| 成本加固定费用合同 | 在工程总成本一开始估计不准，可能变化不大的情况下，可采用此合同形式，有时可分几个阶段谈判付给固定报酬 |
| 成本加固定比例费用合同 | 一般在工程初期很难描述工作范围和性质，或工期紧迫，无法按常规编制招标文件招标时采用。 |
| 成本加奖金合同 | 在招标时，当图纸、规范等准备不充分时，不能据以确定合同价格，而仅能制定一个估算指标时可采用这种形式 |
| 最大成本加费用合同 | 在非代理型（风险型）CM模式的合同中采用。 |

三、成本加酬金合同的应用

1.当实行施工总承包管理模式或CM模式时，业主与施工总承包管理单位或CM单位的合同一般采用。

2.在国际上，许多项目管理公司、咨询服务合同等也多采用成本加酬金合同方式。

3.在施工承包合同中采用成本加酬金计价方式时，业主与承包商应该注意以下问题：

（1）必须有一个明确的如何向承包商支付酬金的条款。

（2）应该列出工程费用清单。

【总结】

| 计价方式 比较项目 | 总价合同 | 单价合同 | 成本加酬金合同 |
| --- | --- | --- | --- |
| 应用范围 | 广泛 | 工程量暂不确定的工程 | 紧急工程、保密工程等 |
| 业主的投资控制工作 | 容易 | 工作量较大 | 难度大 |
| 业主的风险 | 较小 | 较大 | 很大 |
| 承包商的风险 | 大 | 较小 | 无 |
| 设计深度要求 | 施工图设计 | 初步设计或施工图设计 | 各设计阶段 |

1Z206040　建设工程施工合同风险管理、工程保险和工程担保（3-4分）

6042　工程保险

建筑工程一切险、安装工程一切险。

我国：以双方的名义办理保险

国际：承包人办理

6043　工程担保的内容

五种担保方式，掌握概念

工程担保中大量采用的是第三方担保，即保证担保。

建设过程中常采用的担保：投标担保、履约担保、支付担保、预付款担保、工程保修担保。

| 保证 | 是指保证人和债权人约定，当债务人不履行债务时，保证人按照约定履行债务或者承担责任的行为 |
| --- | --- |
| 抵押 | 是指债务人或者第三人向债权人以不转移占有的方式，提供一定的财产作为抵押物，用以担保债务履行的担保方式 |
| 质押 | 指债务人或者第三人将其动产或权利移交债权人占有，用以担保债权履行的担保。 |
| 留置 | 债权人按照合同约定占有债务人的动产，当债务人不履行债务时，债权人有权依法留置该财产，并享有处置该财产得到优先受偿的权利 |
| 定金 | 约定由当事人一方先行支付给对方一定数额的货币作为担保 |

1.投标担保

投标人向招标人提供的担保。

形式：银行保函；担保公司担保书；同业担保书；投标保证金担保；具体方式由招标人在招标文件中规定。（多选）

《工程建设项目施工招标投标办法》，施工投标保证金的数额一般不得超过投标总价的2%，但最高不得超过80万元人民币。投标保证金有效期应当超出投标有效期三十天。

《招标投标法实施条例》，投标保证金不得超过招标项目估算价的2%，投标保证金有效期应当与投标有效期一致。

《工程建设项目勘察设计招标投标办法》，招标文件要求投标人提交投标保证金的，保证金数额一般不超过勘察设计费投标报价的2%，最多不超过10万元人民币。

国际上常见的投标担保的保证金数额为2%～5%。

2. 履约担保

（1）有效期：工程开工之日，终止日期则可以约定为工程竣工交付之日或者保修期满之日。

如果确定履约担保的终止日期为工程竣工交付之日，则需要另外提供工程保修担保。

（2）担保形式：银行保函、履约担保书、履约保证金、同业担保

（不允许两家企业互相担保或多家企业交叉互保）

在保修期内，工程保修担保可以采用预留保留金的方式。

①银行履约保函

◆开具人： 商业银行

◆金额：合同金额的10%左右。

◆分类：有条件的保函、无条件的保函

②履约担保书

◆开具人：担保公司或者保险公司

◆违约的处理：

①担保公司或者保险公司用该项担保金去完成施工任务，

②向发包人支付完成该项目所实际花费的金额，但该金额必须在保证金的担保金额之内。

3.预付款担保、支付担保的内容

（一）预付款担保

◆额度：合同金额的10%，如果发包人有要求，承包人应该向发包人提供预付款担保。

◆作用：保证承包人能够按合同规定进行施工，偿还发包人已支付的全部预付金额。

◆形式：主要形式是银行保函。

（二）支付担保

中标人要求招标人提供的保证履行合同中约定的工程款支付义务的担保。

◆形式：银行保函；履约保证金；担保公司担保。

◆实行分段滚动担保

◆额度为工程合同总额的20%-25%

1Z206050　建设工程施工合同实施（4-6分）

6051　施工合同分析的任务

1.合同分析由企业的合同管理部门或项目中的合同管理人员负责。

2.合同分析的作用

①分析合同中的漏洞，解释有争议的内容；

②分析合同风险，制定风险对策；

③合同任务分解、落实。

3.施工合同分析的内容（8条）

（1）合同的法律基础

（2）承包人的主要任务

①承包人的总任务，即合同标的；

②工作范围：由合同中的工程量清单、图纸、工程说明、技术规范所定义；范围应界定清楚。

③关于工程变更的规定。工程变更的补偿范围，通常以合同金额一定的百分比表示，通常这个百分比越大，承包人的风险越大。

变更的索赔有效期，一般是28天，也有14天的。这个时间越短，对承包人管理水平的要求越高，对承包人越不利。

（3）验收、移交和保修

在合同分析中，应对重要的验收要求、时间、程序以及验收所带来的法律后果作说明。

6052　施工合同交底的任务

1.合同分析后，合同管理人员应向各层次管理者作“合同交底”。

“合同交底”，由合同管理人员在对合同的主要内容进行分析、解释和说明的基础上，通过组织项目管理人员和各个工程小组学习合同条文和合同总体分析结果，使大家熟悉合同中的主要内容、规定、管理程序，……。

2.项目经理或合同管理人员应将各种任务或事件的责任分解，落实到具体的工作小组、人员或分包单位。

3.合同交底的目的和任务：9条（多选题考点）

①对合同的主要内容达成一致理解；

②将各种合同事件的责任分解落实到各工程小组或分包人；

③将工程项目和任务分解，明确其质量和技术要求以及实施的注意要点等；

④明确各项工作或各个工程的工期要求；

⑤明确成本目标和消耗标准；

⑥明确相关事件之间的逻辑关系；

⑦明确各个工程小组（分包人）之间的责任界限；

⑧明确完不成任务的影响和法律后果；

⑨明确合同有关各方（如业主、监理工程师）的责任和义务。

6053　施工合同实施的控制

（一）合同实施偏差处理

1.组织措施，如增加人员投入，调整人员安排，调整工作流程和工作计划等；

2.技术措施，如变更技术方案，采用新的高效率的施工方案等；

3.经济措施，如增加投入，采取经济激励措施等；

4.合同措施，如合同变更，签订附加协议，采取索赔手段。

（二）我国设计变更的范围

1.增加或减少合同中任何工作，或追加额外的工作；

2.取消合同中任何工作，但转由他人实施的工作除外；

3.改变合同中任何工作的质量标准或其他特性；

4.改变工程的基线、标高、位置和尺寸；

5.改变工程的时间安排或实施顺序。

（三）工程变更的要求

承包商、业主方、设计方均可根据需要提出工程变更。

由于业主要求、政府部门要求、环境变化、不可抗力、原设计错误等导致的设计修改，应由业主承担责任。

6054　施工分包管理的办法

对于业主指定分包，如果不是由业主直接向分包支付工程款，一定在总包收到业主工程款后再支付给指定分包商。

6055　施工合同履行过程中的诚信自律

不良行为记录信息的公布时间为行政处罚决定作出后7日内，公布期限一般为6个月至3年，良好行为记录信息公布期限一般为3年，法律、法规另有规定的从其规定。

不良行为记录除在当地发布外，还将由住建部统一在全国公布，公布期限与地方确定的公布期限相同。

6060　建设工程索赔

一、索赔的分类

| 分类依据 | 种类 |
| --- | --- |
| 按索赔主体 | 承包人与发包人之间的索赔 承包人与分包人之间的索赔 承包人或发包人与供货人之间的索赔 承包人或发包人与保险人之间的索赔 |
| 按索赔目的 | 工期索赔 费用索赔 |
| 按索赔事件的性质 | 工期延误索赔－发包人或不可抗力原因 工程变更索赔 合同终止索赔 加快工程索赔 意外风险和不可预风因素索赔 其他索赔 |
| 承包商向业主的索赔 | 非承包商原因 |

二、反索赔的概念

1.反索赔就是反驳、反击或者防止对方提出的索赔，不让对方索赔成功或者全部成功。

2.一般认为，索赔是双向的，业主和承包商都可以向对方提出索赔要求，任何一方也都可以对对方提出的索赔要求进行反驳和反击，这种反击和反驳就是反索赔。

三、索赔成立的条件

索赔的成立，应该同时具备以下三个前提条件：

1.与合同对照，事件已造成了承包人工程项目成本的额外支出，或直接工期损失；

2.造成费用增加或工期损失的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任或风险责任；

3.承包人按合同规定的程序和时间提交索赔意向通知和索赔报告。

四、索赔的依据

1.合同文件：是最主要的依据；

2.订立合同所依据的法律法规

（1）适用法律和法规

（2）适用标准、规范

3.工程建设惯例

五、索赔的方法

索赔意向通知→索赔文件的提交……

6063　索赔费用的计算

一、索赔费用的组成

1.人工费

（1）完成合同之外的额外工作所花费的人工费用；

（2）由于非承包人责任的工效降低所增加的人工费用；（3）超过法定工作时间加班劳动；

（4）法定人工费增长以及非承包人责任工程延期导致的人员窝工费和工资上涨费等。

2.材料费

（1）由于索赔事项材料实际用量超过计划用量而增加的材料费；

（2）由于客观原因材料价格大幅度上涨；

（3）由于非承包人责任工程延期导致的材料价格上涨和超期储存费用。

材料费中应包括运输费，仓储费，以及合理的损耗费用。

3.施工机具使用费

（1）由于完成额外工作增加的机械使用费；

（2）非承包人责任工效降低增加的机械使用费；

（3）由于业主或监理工程师原因导致机械停工的窝工费。

◆窝工费的计算，如租赁设备，一般按实际租金和调进调出费的分摊计算；如系承包人自有设备，一般按台班折旧费计算。

4.利润

对于工程暂停的索赔，一般监理工程师很难同意在工程暂停的费用索赔中加进利润损失。

索赔利润的款额计算通常是与原报价单中的利润百分率保持一致。

二、索赔费用的计算方法

1.实际费用法

2.总费用法

索赔金额＝实际总费用－投标报价估算总费用

3.修正的总费用法

索赔金额＝某项工作调整后的实际总费用－该项工作的报价费用

这种方法的准确程度已接近于实际费用法

6064　工期索赔的计算

一、工期延误的分类

| 分类依据 | 工期延误的分类 |
| --- | --- |
| 工期延误的原因 | - 因业主和工程师原因引起的延误 - 因承包商原因引起的延误 - 不可控制因素引起的延误 |
| 索赔要求和结果 | - 可索赔延误 - 不可索赔延误 |
| 延误工作在工程网络计划的线路 | - 关键线路延误 - 非关键线路延误 |
| 延误事件之间的关联性 | - 单一延误 - 共同延误 - 交叉延误 |

二、工期索赔的分析和计算

（一）工期索赔的计算方法

1.直接法

2.比例分析法

工程量由2800m³增加到3500m³，原定工期40天，索赔的工期？如果工程量增减10%为承包商承担的风险，公司索赔多少天？

3.网络分析法

1Z206070　国际建设工程施工承包合同（2-3分）

知识点：国际常用的施工承包合同条件

| 合同条件 | 适用范围 | 合同计价方式 |
| --- | --- | --- |
| 《施工合同条件》 （简称“新红皮书”） | 主要用于由发包人设计的或由咨询工程师设计的房屋建筑工程和土木工程的施工项目，业主委派工程师管理合同，监督进度等。 | - 属于单价合同，但也有某些子项采用包干价格。 - 一般情况下，单价可随各类物价的波动而调整 |
| 《永久设备和设计—建造合同条件》（简称“新黄皮书”） | 由承包商做绝大部分设计的工程项目 | 总价合同方式，如果发生法规规定的变化或物价波动，合同价格可随之调整 |

续表

| 合同类型 | 适用范围 | 合同计价方式 |
| --- | --- | --- |
| 《EPC交钥匙项目合同条件》 （简称“银皮书”） | 适用于在交钥匙的基础上进行的工程项目的设计和施工，承包商要负责所有的设计、采购和建造工作，在交钥匙时，要提供一个设施配备完整、可以投产运行的项目。 | 合同计价采用固定总价方式，只有在某些特定风险出现时才调整价格。 |
| 《简明合同格式》 | 投资较低的一般不需要分包的建筑工程或设施，或尽管投资较高，但工作内容简单、重复，或建设周期短 | 单价合同、总价合同、其他方式 |

知识点：施工承包合同争议的解决方式

协商、调解、仲裁或诉讼

协商是最常见、有效的、首选的方式

一、仲裁

当协商和调解不成时，仲裁是国际工程承包合同争议解决的常用方式。

（一）仲裁的地点

1.在工程所在国仲裁，这是比较常见的选择。

2.在被诉方所在国仲裁。

3.在合同中约定的第三国仲裁。

（二）仲裁的效力

国际上，可约定是否为终局性的。在我国，仲裁实行一裁终局制。

（三）仲裁的特点（与诉讼方式相比）

1.仲裁程序效率高，周期短，费用少

2.保密性

3.专业化

二、DAB（争端裁决委员会）方式

在FIDIC合同中采用的是DAB方式。

1.概念

双方协商，选定一个独立公正的争端裁决委员会，对争议作出决定。双方收到决定后28天内，均未提出异议，该决定是最终的，对双方均具有约束力。

2.DAB的任命

争端裁决委员会可以由1人、3人或者5人组成。

任命方式有3种：

（1）常任争端裁决委员会

（2）特聘争端裁决委员会

由只在发生争端时任命的一名或三名成员组成，任期通常在DAB对该争端发出其最终决定时期满

（3）由工程师兼任

DAB的成员一般为工程技术和管理方面的专家。公正行事、遵守合同。

3.DAB的报酬

业主和承包商应该按照支付条件各自支付一半。

4.DAB的优点

（1）DAB委员可以在项目开始时就介入项目，了解项目管理情况及其存在的问题

（2）DAB委员具有公正性、中立性

（3）周期短，可以及时解决争议

（4）DAB的费用较低

（5）DAB委员是发包人和承包人自己选择的，其裁决意见容易为他们所接受

（6）DAB提出的裁决不是强制性的，不具有终局性。

1Z207000　建设工程项目信息管理3-5分

1Z207010　建设工程项目信息管理的目的和任务

知识点：项目信息管理的目的

目的旨在通过有效的项目信息传输的组织和控制为项目建设的增值服务。

核心手段是基于互联网的信息处理平台。

知识点：项目信息管理的任务

1.信息管理手册（what、who、when）（多选考点）

（1）信息管理的任务（信息管理任务目录）；

（2）信息管理的任务分工表和管理职能分工表；

（3）信息的分类；

（4）信息的编码体系和编码；

（5）信息输入输出模型；

（6）各项信息管理工作的工作流程图；

（7）信息流程图；

（8）信息处理的工作平台及其使用规定；

（9）各种报表和报告的格式，以及报告周期；

（10）项目进展的月度报告、季度报告、年度报告和工程总报告的内容及其编制；

（11）工程档案管理制度；

（12）信息管理的保密制度等。

2.信息管理部门的工作任务（多选）

（1）负责编制手册，修改和补充、检查和监督

（2）负责协调和组织

（3）负责平台的建立和维护

（4）与其他部门协同组织收集信息……

（5）负责工程档案管理等

3.信息工作流程

(1)信息管理手册编制和修订的工作流程。

(2)为形成各类报表和报告，收集信息、录入信息、审核信息、加工信息、信息传输和发布的工作流程。

(3)工程档案管理的工作流程。

1Z207020　建设工程项目信息的分类、编码和处理方法

知识点：项目信息的分类

1.按项目管理工作的对象，如子项目1、子项目2

2.按项目实施的工作过程，如设计、施工过程等

3.按项目管理工作的任务，如“三控制”

4.按信息的内容属性，如组织类信息、管理类信息、经济类信息、技术类信息和法规类信息。

知识点：项目信息编码和处理的方法

一、编码的方法（符合和字母组成）

（1）项目的结构编码

（2）项目管理组织结构编码

（3）项目的政府主管部门和各参与单位编码（组织编码）

（4）项目实施的工作项编码，从设计准备到动用前准备

（5）项目的投资项编码（业主方）/成本项编码（施工方）

并不是概预算定额确定的分部分项工程的编码

应综合考虑概算、预算、标底、合同价和工程款的支付等因素，建立统一的编码

（6）项目的进度项（进度计划的工作项）编码

应综合考虑不同层次、不同深度和不同用途的进度计划工作项的需要，建立统一的编码

（7）项目进度报告和各类报表编码

（8）合同编码

（9）函件编码

（10）工程档案编码

应根据工程档案的规定、项目的特点和项目实施单位的需求而建立。

二、项目信息处理的方法

基于网络的信息处理平台是由一系列（硬件和软件）构成。

数据处理设备、数据通信网络、软件系统。

1Z207030　建设工程管理信息化及建设工程项目管理信息系统的功能

一、项目信息门户的类型

PSWS模式：为一个项目的信息处理服务而专门建立的项目专用门户网站，也即专用门户。

ASP模式：由ASP服务商提供的为众多单位和众多项目服务的公用网站，也可称为公用门户。（国际应用主流）

项目信息门户可以为一个建设工程的各参与方的信息交流和共同工作服务，也可以为一个建设工程群体的管理服务。

二、项目信息门户的特征

1.项目信息门户的核心功能

（1）项目各参与方的信息交流；

（2）项目文档管理；

（3）项目各参与方的共同工作。

2.项目信息门户的主持者

业主方或业主方委托代表其利益的工程顾问公司。

三、工程项目管理信息系统、管理信息系统的内涵

基于计算机的项目管理的信息系统，主要用于项目的目标控制。

工程项目管理信息系统的功能：投资控制、成本控制、进度控制、合同管理的功能。（区分四类功能）

预祝大家顺利通过考试！加油！